## Requerimientos
Ecoláctea Digital — Plan de ejecución de requerimientos
Fuente maestra: Matriz Integral V2 (31/08/2026). Los 36 RF aparecen una sola vez. FC-01 a FC-04 son trabajo del coordinador y no forman parte de esta hoja.
ID RF | Nombre | Descripción funcional | Rol(es) | Integrante responsable | Bloque funcional | Dificultad estimada | Esfuerzo (pts) | RNF aplicables | Depende de RF | Responsable de dependencia | Tipo de dependencia | ¿Puede desarrollarse en paralelo? | Contrato/interfaz acordada | Orden/requisito de integración | Pruebas mínimas antes del PR | Criterio de terminado | Estado de evidencia V2
RF-01 | Registrar proveedor | El sistema deberá registrar a un proveedor para que la planta pueda identificarlo durante el acopio, conservando como mínimo nombre, DNI y celular y dejando los demás campos como configurables hasta su validación. | ADMINISTRADOR_GENERAL; PERSONAL_PLANTA | Integrante 1 | Gobierno, padrón, rutas y reportes operativos | Media | 3 | RNF-03; RNF-04; RNF-05; RNF-09; RNF-10; RNF-11 | RF-34 | Integrante 1 | Seguridad; no bloquea con AuthContext fake | Sí, con usuario autorizado simulado | ProveedorCommandPort; AuthContext | Ola 1: contrato de proveedor antes de RF-06/RF-07 | lógica/caso de uso; validaciones y errores; permisos API+UI; persistencia; contrato API | UI según Figma (o extensión coherente), caso de uso, validaciones, API/persistencia, permisos, errores y pruebas verdes; cumple RNF aplicables; demostrable. Aceptación V2: Con nombre, DNI y celular válidos se crea un proveedor con ID único; un DNI ya registrado o la ausencia de un campo confirmado impide el alta y muestra el motivo. | Confirmado con campos parciales
RF-02 | Actualizar ubicación del proveedor | El sistema deberá registrar los cambios de zona y ruta de un proveedor para que la planilla de acopio refleje su ubicación vigente, conservando fecha de inicio, fin e historial. | ADMINISTRADOR_GENERAL; PERSONAL_PLANTA | Integrante 1 | Gobierno, padrón, rutas y reportes operativos | Alta | 4 | RNF-03; RNF-04; RNF-05; RNF-09; RNF-10; RNF-11 | RF-01, RF-04 | Integrante 1 | Datos maestros y vigencias | Sí, con repositorios fake | ProviderAssignmentPort; RouteCatalogQuery | Ola 2: integrar tras contratos RF-01/RF-04 | lógica/caso de uso; validaciones y errores; permisos API+UI; persistencia; contrato API | UI según Figma (o extensión coherente), caso de uso, validaciones, API/persistencia, permisos, errores y pruebas verdes; cumple RNF aplicables; demostrable. Aceptación V2: Al entrar en vigencia una nueva asignación, el proveedor aparece solo en la planilla vigente y la asignación anterior continúa consultable sin sobrescribirse. | Confirmado; anticipación pendiente
RF-03 | Consultar historial del proveedor | El sistema deberá mostrar el historial de acopios, calidad, liquidaciones, pagos e incidencias para que el personal autorizado y el proveedor puedan verificar lo registrado, respetando sus permisos. | ADMINISTRADOR_GENERAL; PERSONAL_PLANTA; PROVEEDOR | Integrante 1 | Gobierno, padrón, rutas y reportes operativos | Media | 3 | RNF-03; RNF-04; RNF-07; RNF-08; RNF-09; RNF-10; RNF-11 | RF-01, RF-06, RF-14, RF-22, RF-34 | Integrante 1; Integrante 2; Integrante 3; Integrante 4 | Consulta agregada; integración tardía | Sí, con read models fake | ProviderHistoryQuery; SubjectScope | Ola 4: conectar fuentes reales; PROVEEDOR siempre sujeto=propio | lógica/caso de uso; validaciones y errores; permisos API+UI; persistencia; contrato API; aislamiento entre proveedores | UI según Figma (o extensión coherente), caso de uso, validaciones, API/persistencia, permisos, errores y pruebas verdes; cumple RNF aplicables; demostrable. Aceptación V2: Para un proveedor y periodo se muestran únicamente sus registros y los totales coinciden con las fuentes de cada módulo. | Confirmado
RF-04 | Administrar zonas y rutas | El sistema deberá registrar zonas y rutas activas para que la planta organice la cobertura del acopio, permitiendo relacionar proveedores, unidades y personal con vigencia. | ADMINISTRADOR_GENERAL; PERSONAL_PLANTA | Integrante 1 | Gobierno, padrón, rutas y reportes operativos | Media | 3 | RNF-03; RNF-05; RNF-09; RNF-10; RNF-11 | RF-34 | Integrante 1 | Seguridad; no bloquea con AuthContext fake | Sí | RouteCatalogPort | Ola 1: publicar contrato para RF-02/RF-05/RF-06 | lógica/caso de uso; validaciones y errores; permisos API+UI; persistencia; contrato API | UI según Figma (o extensión coherente), caso de uso, validaciones, API/persistencia, permisos, errores y pruebas verdes; cumple RNF aplicables; demostrable. Aceptación V2: Una ruta activa pertenece a una zona existente; una ruta inactiva no puede recibir nuevas asignaciones pero conserva su historial. | Confirmado
RF-05 | Programar jornada de acopio | El sistema deberá programar una jornada de acopio para que la planta asigne ruta, unidad, personal y hora prevista de salida sin fijar permanentemente los horarios mencionados en la entrevista. | ADMINISTRADOR_GENERAL; PERSONAL_PLANTA | Integrante 1 | Gobierno, padrón, rutas y reportes operativos | Alta | 4 | RNF-03; RNF-05; RNF-09; RNF-10; RNF-11 | RF-04, RF-34 | Integrante 1 | Catálogo y autorización | Sí, usando RouteCatalog fake | CollectionJourneyPort; RouteCatalogQuery | Ola 2: después del contrato RF-04; antes de integrar RF-06/RF-10 | lógica/caso de uso; validaciones y errores; permisos API+UI; persistencia; contrato API | UI según Figma (o extensión coherente), caso de uso, validaciones, API/persistencia, permisos, errores y pruebas verdes; cumple RNF aplicables; demostrable. Aceptación V2: La jornada solo se confirma con ruta, fecha, unidad y responsables vigentes; no se permiten dos asignaciones incompatibles para la misma unidad y horario. | Confirmado con detalle pendiente
RF-06 | Registrar acopio en campo | El sistema deberá registrar por proveedor la leche recibida en campo para que el acopiador documente la cantidad real, fecha, hora, ruta, unidad y responsable en el punto de acopio. | ACOPIADOR | Integrante 2 | Acopio offline, recepción y conciliación | Muy alta | 5 | RNF-01; RNF-02; RNF-03; RNF-04; RNF-05; RNF-06; RNF-07; RNF-09; RNF-10; RNF-11 | RF-01, RF-02, RF-05 | Integrante 1 | Datos de proveedor/ruta; offline | Sí, con planilla y jornada fake | ProviderRoutePlanQuery; CollectionEntryPort; ClientOperationId | Ola 2: contrato primero; integración real tras RF-01/RF-02/RF-05 | lógica/caso de uso; validaciones y errores; permisos API+UI; persistencia; contrato API; reinicio offline; idempotencia/conflictos | UI según Figma (o extensión coherente), caso de uso, validaciones, API/persistencia, permisos, errores y pruebas verdes; cumple RNF aplicables; demostrable. Aceptación V2: Una cantidad numérica mayor que cero genera un registro con ID único; cero, negativos, texto o proveedor no asignado se rechazan y no alteran los totales. | Confirmado
RF-07 | Registrar entrega directa | El sistema deberá registrar la leche que un proveedor entrega directamente en planta para que se diferencie del acopio por ruta y se incluya en su historial y liquidación. | ADMINISTRADOR_GENERAL; PERSONAL_PLANTA | Integrante 2 | Acopio offline, recepción y conciliación | Media | 3 | RNF-03; RNF-04; RNF-05; RNF-09; RNF-10; RNF-11 | RF-01, RF-34 | Integrante 1 | Proveedor y autorización | Sí, con ProviderDirectory fake | DirectDeliveryPort; ProviderDirectory | Ola 2: integrar tras RF-01/RF-34 | lógica/caso de uso; validaciones y errores; permisos API+UI; persistencia; contrato API | UI según Figma (o extensión coherente), caso de uso, validaciones, API/persistencia, permisos, errores y pruebas verdes; cumple RNF aplicables; demostrable. Aceptación V2: El registro confirmado queda asociado al proveedor, fecha, cantidad y modalidad DIRECTA y no exige una ruta de acopio. | Confirmado
RF-08 | Guardar acopios sin Internet | El sistema deberá almacenar localmente los acopios capturados sin conexión para que el acopiador continúe trabajando y pueda consultarlos después de cerrar y abrir la aplicación. | ACOPIADOR | Integrante 2 | Acopio offline, recepción y conciliación | Muy alta | 5 | RNF-01; RNF-02; RNF-03; RNF-04; RNF-06; RNF-07; RNF-09; RNF-10; RNF-11 | RF-06 | Integrante 2 | Persistencia local | Sí, una vez fijado el modelo de operación | OutboxRepository; LocalCollectionStore | Ola 2: esquema SQLDelight y estados PENDIENTE/SINCRONIZADO/CONFLICTO | lógica/caso de uso; validaciones y errores; permisos API+UI; persistencia; contrato API; reinicio offline; idempotencia/conflictos | UI según Figma (o extensión coherente), caso de uso, validaciones, API/persistencia, permisos, errores y pruebas verdes; cumple RNF aplicables; demostrable. Aceptación V2: Sin red, un acopio válido recibe ID local y estado PENDIENTE; tras reiniciar la aplicación conserva todos sus datos y permanece disponible para sincronizar. | Confirmado
RF-09 | Sincronizar operaciones pendientes | El sistema deberá enviar al servidor las operaciones locales pendientes cuando exista conectividad para que cada una se confirme una sola vez y los conflictos queden visibles. | ACOPIADOR | Integrante 2 | Acopio offline, recepción y conciliación | Muy alta | 5 | RNF-01; RNF-02; RNF-03; RNF-04; RNF-05; RNF-07; RNF-09; RNF-10; RNF-11 | RF-08 | Integrante 2 | Sincronización e idempotencia | Sí, con MockEngine y servidor fake | SyncGateway; OutboxRepository; ConflictRepository | Ola 3: endpoint idempotente antes de prueba extremo a extremo | lógica/caso de uso; validaciones y errores; permisos API+UI; persistencia; contrato API; reinicio offline; idempotencia/conflictos | UI según Figma (o extensión coherente), caso de uso, validaciones, API/persistencia, permisos, errores y pruebas verdes; cumple RNF aplicables; demostrable. Aceptación V2: Reintentos con el mismo ID no duplican datos; una diferencia de versión produce estado CONFLICTO y no sobrescribe silenciosamente. | Confirmado con política propuesta
RF-10 | Registrar recepción en planta | El sistema deberá registrar el volumen físico recibido por cada unidad, ruta o entrega directa para que la planta conozca la cantidad descargada. | ADMINISTRADOR_GENERAL; PERSONAL_PLANTA | Integrante 2 | Acopio offline, recepción y conciliación | Media | 3 | RNF-03; RNF-05; RNF-09; RNF-10; RNF-11; RNF-12 | RF-05 o RF-07 | Integrante 1; Integrante 2 | Origen de recepción | Sí, con Journey/DeliveryRef fake | ReceptionPort; MeasurementSourcePort | Ola 2: integrar con RF-05/RF-07; puerto de equipo desacoplado | lógica/caso de uso; validaciones y errores; permisos API+UI; persistencia; contrato API | UI según Figma (o extensión coherente), caso de uso, validaciones, API/persistencia, permisos, errores y pruebas verdes; cumple RNF aplicables; demostrable. Aceptación V2: Una recepción válida registra cantidad mayor que cero, fecha, origen y responsable; datos inválidos no generan recepción. | Confirmado
RF-11 | Conciliar campo y planta | El sistema deberá comparar la suma de acopios de una jornada con el volumen recibido en planta para que el responsable identifique faltantes o excedentes. | ADMINISTRADOR_GENERAL; PERSONAL_PLANTA | Integrante 2 | Acopio offline, recepción y conciliación | Alta | 4 | RNF-03; RNF-05; RNF-07; RNF-09; RNF-10; RNF-11 | RF-06, RF-07, RF-10 | Integrante 2 | Agregación y conciliación | Sí, con volúmenes controlados | CollectionTotalsQuery; ReceptionQuery; ReconciliationPort | Ola 3: integrar después de las tres fuentes | lógica/caso de uso; validaciones y errores; permisos API+UI; persistencia; contrato API | UI según Figma (o extensión coherente), caso de uso, validaciones, API/persistencia, permisos, errores y pruebas verdes; cumple RNF aplicables; demostrable. Aceptación V2: Si ambos valores coinciden, el estado es CONFORME; si difieren, se crea una discrepancia con ambos valores y diferencia calculada. La tolerancia, si existiera, queda pendiente. | Confirmado
RF-12 | Resolver discrepancia | El sistema deberá permitir documentar la investigación, corrección o cierre de una discrepancia para que la planta conserve quién decidió, qué cambió y por qué. | ADMINISTRADOR_GENERAL; PERSONAL_PLANTA | Integrante 2 | Acopio offline, recepción y conciliación | Alta | 4 | RNF-03; RNF-05; RNF-09; RNF-10; RNF-11 | RF-11, RF-35 | Integrante 2; Integrante 1 | Auditoría transversal | Sí, con AuditPort fake | DiscrepancyResolutionPort; AuditPort | Ola 3: contrato AuditPort desde base; adaptador real de I1 al integrar | lógica/caso de uso; validaciones y errores; permisos API+UI; persistencia; contrato API; auditoría/transiciones | UI según Figma (o extensión coherente), caso de uso, validaciones, API/persistencia, permisos, errores y pruebas verdes; cumple RNF aplicables; demostrable. Aceptación V2: Cada cambio conserva valor anterior, nuevo valor, motivo, usuario y fecha; no puede cerrarse sin responsable y observación. | Inferido necesario
RF-13 | Integrar caudalímetro | El sistema deberá poder recibir en una fase futura la medición de un caudalímetro para que el volumen de recepción pueda incorporarse automáticamente sin alterar el dominio. | ADMINISTRADOR_GENERAL; PERSONAL_PLANTA | Integrante 2 | Acopio offline, recepción y conciliación | Baja | 1 | RNF-09; RNF-12 | RF-10 | Integrante 2 | Puerto futuro; no implementa hardware | Sí | FlowMeterPort + simulador de prueba | Ola 1: solo contrato y simulador; estado Won't en esta versión | lógica/caso de uso; validaciones y errores; permisos API+UI; persistencia; contrato API; adaptador sustituible por fake | Puerto FlowMeterPort documentado, simulador probado y sin dependencia de hardware; no se implementa equipo real. | Confirmado como futuro
RF-14 | Registrar análisis de calidad | El sistema deberá registrar el análisis de una muestra para que control de calidad conserve proveedor, acopio, fecha, equipo, responsable y los parámetros medidos disponibles. | ADMINISTRADOR_GENERAL; PERSONAL_PLANTA | Integrante 3 | Calidad, incidencias, comunicaciones y eventos | Alta | 4 | RNF-03; RNF-04; RNF-05; RNF-09; RNF-10; RNF-11; RNF-12 | RF-06 o RF-07, RF-36 | Integrante 2; Integrante 1 | Acopio y parámetros | Sí, con SampleOriginRef y ParameterQuery fake | QualityAnalysisPort; ParameterQuery | Ola 2: contratos de origen/parámetros; datos reales al integrar | lógica/caso de uso; validaciones y errores; permisos API+UI; persistencia; contrato API | UI según Figma (o extensión coherente), caso de uso, validaciones, API/persistencia, permisos, errores y pruebas verdes; cumple RNF aplicables; demostrable. Aceptación V2: Un análisis se guarda solo con proveedor/acopio, responsable y todos los parámetros declarados obligatorios; unidades, rangos y precisión se parametrizan tras validación. | Confirmado
RF-15 | Entregar resultado de calidad | El sistema deberá generar y permitir consultar el resultado de un análisis para que proveedor y planta compartan la misma evidencia, en formato digital y, si se confirma, imprimible. | ADMINISTRADOR_GENERAL; PERSONAL_PLANTA; PROVEEDOR | Integrante 3 | Calidad, incidencias, comunicaciones y eventos | Media | 3 | RNF-03; RNF-04; RNF-08; RNF-09; RNF-10; RNF-11; RNF-12 | RF-14 | Integrante 3 | Resultado y privacidad | Sí | QualityResultQuery; DocumentRendererPort; SubjectScope | Ola 3: primero resultado digital; impresión por adaptador | lógica/caso de uso; validaciones y errores; permisos API+UI; persistencia; contrato API; aislamiento entre proveedores; adaptador sustituible por fake | UI según Figma (o extensión coherente), caso de uso, validaciones, API/persistencia, permisos, errores y pruebas verdes; cumple RNF aplicables; demostrable. Aceptación V2: El resultado contiene ID de análisis, proveedor, fecha, parámetros y estado; la copia del proveedor coincide con el registro almacenado. | Confirmado
RF-16 | Clasificar resultado de calidad | El sistema deberá clasificar un análisis conforme a reglas parametrizadas para que se diferencien leche aceptable, adulteración, acidificación u otra observación sin codificar rangos no validados. | ADMINISTRADOR_GENERAL; PERSONAL_PLANTA | Integrante 3 | Calidad, incidencias, comunicaciones y eventos | Alta | 4 | RNF-03; RNF-05; RNF-09; RNF-10; RNF-11 | RF-14, RF-36 | Integrante 3; Integrante 1 | Reglas parametrizadas | Sí, con tabla de parámetros de prueba | QualityRuleQuery; ClassificationService | Ola 3: no fijar umbrales no validados | lógica/caso de uso; validaciones y errores; permisos API+UI; persistencia; contrato API | UI según Figma (o extensión coherente), caso de uso, validaciones, API/persistencia, permisos, errores y pruebas verdes; cumple RNF aplicables; demostrable. Aceptación V2: Con una tabla de parámetros aprobada, valores dentro/fuera del rango producen exactamente la clasificación definida; mientras no exista, el requisito queda marcado PENDIENTE DE VALIDACIÓN CON EL CLIENTE. | Confirmado; reglas numéricas pendientes
RF-17 | Registrar incidencia de calidad | El sistema deberá registrar una incidencia asociada al proveedor y análisis para que la planta distinga tipo, severidad, primera ocurrencia o reincidencia y estado de seguimiento. | ADMINISTRADOR_GENERAL; PERSONAL_PLANTA | Integrante 3 | Calidad, incidencias, comunicaciones y eventos | Media | 3 | RNF-03; RNF-04; RNF-05; RNF-09; RNF-10; RNF-11 | RF-14, RF-16 | Integrante 3 | Resultado clasificado | Sí | QualityIncidentPort | Ola 3: después del contrato de clasificación | lógica/caso de uso; validaciones y errores; permisos API+UI; persistencia; contrato API; auditoría/transiciones | UI según Figma (o extensión coherente), caso de uso, validaciones, API/persistencia, permisos, errores y pruebas verdes; cumple RNF aplicables; demostrable. Aceptación V2: Cada incidencia referencia un análisis y proveedor; una repetición puede identificarse sin borrar los antecedentes. | Confirmado
RF-18 | Registrar medida aplicada | El sistema deberá registrar la medida decidida ante una incidencia para que la planta documente advertencia, capacitación, ajuste, rechazo o retiro sin aplicar automáticamente valores no confirmados. | ADMINISTRADOR_GENERAL; PERSONAL_PLANTA | Integrante 3 | Calidad, incidencias, comunicaciones y eventos | Alta | 4 | RNF-03; RNF-04; RNF-05; RNF-09; RNF-10; RNF-11 | RF-17, RF-22, RF-36 | Integrante 3; Integrante 4; Integrante 1 | Catálogo y efecto económico | Sí, con EconomicAdjustmentPort fake | QualityMeasurePort; EconomicAdjustmentPort; ParameterQuery | Ola 3: publicar ajuste aprobado para I4; nunca automatizar regla pendiente | lógica/caso de uso; validaciones y errores; permisos API+UI; persistencia; contrato API; auditoría/transiciones | UI según Figma (o extensión coherente), caso de uso, validaciones, API/persistencia, permisos, errores y pruebas verdes; cumple RNF aplicables; demostrable. Aceptación V2: Solo se elige de un catálogo autorizado; cualquier ajuste económico registra fundamento y vigencia. Las reglas exactas permanecen PENDIENTES DE VALIDACIÓN CON EL CLIENTE. | Confirmado con consecuencias pendientes
RF-19 | Registrar seguimiento técnico | El sistema deberá registrar capacitación, visita al hato o derivación veterinaria para que la planta haga seguimiento a una incidencia hasta su cierre. | ADMINISTRADOR_GENERAL; PERSONAL_PLANTA | Integrante 3 | Calidad, incidencias, comunicaciones y eventos | Media | 3 | RNF-03; RNF-04; RNF-05; RNF-09; RNF-10; RNF-11 | RF-17 | Integrante 3 | Incidencia | Sí | TechnicalFollowUpPort | Ola 3: integrar tras RF-17 | lógica/caso de uso; validaciones y errores; permisos API+UI; persistencia; contrato API | UI según Figma (o extensión coherente), caso de uso, validaciones, API/persistencia, permisos, errores y pruebas verdes; cumple RNF aplicables; demostrable. Aceptación V2: El seguimiento conserva tipo, fecha, responsable, resultado y relación con la incidencia; el acceso de veterinarios queda pendiente. | Confirmado
RF-20 | Cerrar semana de acopio | El sistema deberá totalizar por proveedor los acopios comprendidos entre jueves y miércoles para que administración prepare la liquidación semanal. | ADMINISTRADOR_GENERAL; PERSONAL_PLANTA | Integrante 4 | Liquidación, producción, ventas y control integral | Alta | 4 | RNF-03; RNF-04; RNF-05; RNF-09; RNF-10; RNF-11 | RF-06, RF-07 | Integrante 2 | Totales de acopio | Sí, con CollectionLedgerQuery fake | CollectionLedgerQuery; WeeklyClosePort | Ola 2: fijar semana jueves-miércoles; conectar I2 después | lógica/caso de uso; validaciones y errores; permisos API+UI; persistencia; contrato API | UI según Figma (o extensión coherente), caso de uso, validaciones, API/persistencia, permisos, errores y pruebas verdes; cumple RNF aplicables; demostrable. Aceptación V2: Incluye registros desde el jueves hasta el miércoles de la semana seleccionada, excluye días externos y el total coincide con la suma de acopios vigentes. | Confirmado
RF-21 | Administrar precio de leche | El sistema deberá registrar el precio por litro con fecha de vigencia para que cada liquidación utilice el valor correspondiente sin modificar pagos históricos. | ADMINISTRADOR_GENERAL; PERSONAL_PLANTA | Integrante 4 | Liquidación, producción, ventas y control integral | Media | 3 | RNF-03; RNF-05; RNF-09; RNF-10; RNF-11 | RF-34, RF-36 | Integrante 1 | Autorización y vigencias | Sí, con AuthContext/ParameterQuery fake | MilkPricePort | Ola 1: contrato de precio antes de RF-22 | lógica/caso de uso; validaciones y errores; permisos API+UI; persistencia; contrato API | UI según Figma (o extensión coherente), caso de uso, validaciones, API/persistencia, permisos, errores y pruebas verdes; cumple RNF aplicables; demostrable. Aceptación V2: Para una fecha existe un precio aplicable sin solapamientos incompatibles; cambiar el precio futuro no altera una liquidación cerrada. | Inferido de cambio de precios
RF-22 | Calcular liquidación semanal | El sistema deberá calcular litros, precio, ajustes autorizados y total por proveedor para que administración determine el pago semanal. | ADMINISTRADOR_GENERAL; PERSONAL_PLANTA | Integrante 4 | Liquidación, producción, ventas y control integral | Muy alta | 5 | RNF-03; RNF-04; RNF-05; RNF-09; RNF-10; RNF-11 | RF-18, RF-20, RF-21 | Integrante 3; Integrante 4 | Cálculo financiero y ajuste de calidad | Sí, con QualityAdjustmentPort fake | WeeklyCloseQuery; MilkPriceQuery; QualityAdjustmentPort; SettlementPort | Ola 3: unir cierres, precios y ajustes aprobados | lógica/caso de uso; validaciones y errores; permisos API+UI; persistencia; contrato API | UI según Figma (o extensión coherente), caso de uso, validaciones, API/persistencia, permisos, errores y pruebas verdes; cumple RNF aplicables; demostrable. Aceptación V2: El total se obtiene de datos vigentes y fórmula visible; si existe una medida económica no validada, el cálculo queda bloqueado o requiere aprobación registrada. | Confirmado con fórmula parcial
RF-23 | Generar sobre de pago | El sistema deberá generar una liquidación imprimible para que cada proveedor reciba el detalle semanal con logo, días, litros, precio por litro, ajustes autorizados y total. | ADMINISTRADOR_GENERAL; PERSONAL_PLANTA; PROVEEDOR | Integrante 4 | Liquidación, producción, ventas y control integral | Alta | 4 | RNF-03; RNF-04; RNF-09; RNF-10; RNF-11; RNF-12 | RF-22 | Integrante 4 | Documento y privacidad | Sí, con SettlementQuery fake | SettlementDocumentPort; SubjectScope | Ola 3: documento desde liquidación cerrada; impresora reemplazable | lógica/caso de uso; validaciones y errores; permisos API+UI; persistencia; contrato API; aislamiento entre proveedores; adaptador sustituible por fake | UI según Figma (o extensión coherente), caso de uso, validaciones, API/persistencia, permisos, errores y pruebas verdes; cumple RNF aplicables; demostrable. Aceptación V2: El documento generado coincide con RF-22 y contiene todos los campos confirmados; no muestra datos de otro proveedor. | Confirmado
RF-24 | Registrar pago | El sistema deberá registrar la entrega del pago semanal para que la planta conozca liquidaciones pendientes, pagadas o anuladas y conserve su comprobante. | ADMINISTRADOR_GENERAL; PERSONAL_PLANTA; PROVEEDOR | Integrante 4 | Liquidación, producción, ventas y control integral | Media | 3 | RNF-03; RNF-04; RNF-05; RNF-09; RNF-10; RNF-11 | RF-22, RF-35 | Integrante 4; Integrante 1 | Transición y auditoría | Sí, con AuditPort fake | PaymentPort; AuditPort | Ola 3: integrar auditoría real después; proveedor solo consulta propio | lógica/caso de uso; validaciones y errores; permisos API+UI; persistencia; contrato API; aislamiento entre proveedores; auditoría/transiciones | UI según Figma (o extensión coherente), caso de uso, validaciones, API/persistencia, permisos, errores y pruebas verdes; cumple RNF aplicables; demostrable. Aceptación V2: Una liquidación puede pasar una sola vez a PAGADA con fecha y responsable; cualquier anulación conserva motivo y auditoría. | Inferido necesario
RF-25 | Informar al proveedor | El sistema deberá publicar o enviar al proveedor su cantidad diaria, resumen semanal y resultado de calidad para que pueda verificar oportunamente su información. | ADMINISTRADOR_GENERAL; PERSONAL_PLANTA; PROVEEDOR | Integrante 3 | Calidad, incidencias, comunicaciones y eventos | Alta | 4 | RNF-03; RNF-04; RNF-07; RNF-08; RNF-09; RNF-10; RNF-11 | RF-06, RF-15, RF-20 | Integrante 2; Integrante 3; Integrante 4 | Datos de tres módulos; integración tardía | Sí, con NotificationSource fake | ProviderNotificationPort; SubjectScope | Ola 4: conectar fuentes; canal sigue parametrizable | lógica/caso de uso; validaciones y errores; permisos API+UI; persistencia; contrato API; aislamiento entre proveedores | UI según Figma (o extensión coherente), caso de uso, validaciones, API/persistencia, permisos, errores y pruebas verdes; cumple RNF aplicables; demostrable. Aceptación V2: El aviso corresponde al proveedor correcto, identifica a la planta y enlaza el registro origen; canal, plazo y cobertura quedan PENDIENTES DE VALIDACIÓN CON EL CLIENTE. | Confirmado
RF-26 | Gestionar comunicados y eventos | El sistema deberá registrar y publicar comunicados, reuniones o capacitaciones para que la planta informe tema, fecha, hora, destinatarios y responsable. | ADMINISTRADOR_GENERAL; PERSONAL_PLANTA; PROVEEDOR | Integrante 3 | Calidad, incidencias, comunicaciones y eventos | Media | 3 | RNF-03; RNF-04; RNF-08; RNF-09; RNF-10; RNF-11 | RF-34 | Integrante 1 | Autorización | Sí, con AuthContext fake | CommunicationEventPort; AudiencePolicy | Ola 2: publicar contrato para RF-27 | lógica/caso de uso; validaciones y errores; permisos API+UI; persistencia; contrato API | UI según Figma (o extensión coherente), caso de uso, validaciones, API/persistencia, permisos, errores y pruebas verdes; cumple RNF aplicables; demostrable. Aceptación V2: No se publica un evento con fin anterior o igual al inicio; los destinatarios seleccionados pueden consultar el contenido vigente. | Confirmado
RF-27 | Registrar asistencia | El sistema deberá registrar la asistencia de proveedores a un evento para que la planta conozca participantes y ausencias. | ADMINISTRADOR_GENERAL; PERSONAL_PLANTA; PROVEEDOR | Integrante 3 | Calidad, incidencias, comunicaciones y eventos | Media | 3 | RNF-03; RNF-04; RNF-05; RNF-09; RNF-10; RNF-11 | RF-26, RF-35 | Integrante 3; Integrante 1 | Evento y auditoría | Sí, con AuditPort fake | AttendancePort; AuditPort | Ola 3: integrar tras RF-26; método de marcación reemplazable | lógica/caso de uso; validaciones y errores; permisos API+UI; persistencia; contrato API; auditoría/transiciones | UI según Figma (o extensión coherente), caso de uso, validaciones, API/persistencia, permisos, errores y pruebas verdes; cumple RNF aplicables; demostrable. Aceptación V2: Por evento y proveedor existe un único registro de asistencia; una corrección conserva trazabilidad. Método y estados finales pendientes. | Confirmado
RF-28 | Registrar lote de producción | El sistema deberá registrar la leche procesada y los productos obtenidos en un lote para que producción documente fecha, producto, cantidad y responsable. | ADMINISTRADOR_GENERAL; PERSONAL_PLANTA | Integrante 4 | Liquidación, producción, ventas y control integral | Media | 3 | RNF-03; RNF-05; RNF-09; RNF-10; RNF-11 | RF-10, RF-34 | Integrante 2; Integrante 1 | Recepción y autorización | Sí, con ReceptionQuery fake | ProductionBatchPort; ReceptionQuery | Ola 2: integrar referencia de recepción después | lógica/caso de uso; validaciones y errores; permisos API+UI; persistencia; contrato API | UI según Figma (o extensión coherente), caso de uso, validaciones, API/persistencia, permisos, errores y pruebas verdes; cumple RNF aplicables; demostrable. Aceptación V2: Un lote conserva litros de entrada y al menos un resultado de producto con unidad definida; unidades y tipos finales quedan pendientes. | Confirmado
RF-29 | Calcular rendimiento | El sistema deberá calcular el rendimiento de un lote para que la planta compare producto obtenido respecto de la leche procesada usando una fórmula parametrizada. | ADMINISTRADOR_GENERAL; PERSONAL_PLANTA | Integrante 4 | Liquidación, producción, ventas y control integral | Alta | 4 | RNF-03; RNF-05; RNF-09; RNF-10; RNF-11 | RF-28, RF-36 | Integrante 4; Integrante 1 | Fórmula parametrizada | Sí, con fórmula de prueba etiquetada | YieldFormulaQuery; YieldCalculator | Ola 3: no fijar meta ni unidad sin validación | lógica/caso de uso; validaciones y errores; permisos API+UI; persistencia; contrato API | UI según Figma (o extensión coherente), caso de uso, validaciones, API/persistencia, permisos, errores y pruebas verdes; cumple RNF aplicables; demostrable. Aceptación V2: Con fórmula y unidad aprobadas, el sistema reproduce el cálculo para casos conocidos; no fija 11 o 12 como objetivo mientras no se valide. | Confirmado; fórmula exacta pendiente
RF-30 | Administrar productos, clientes y precios | El sistema deberá registrar productos, clientes y precios por tipo y vigencia para que ventas aplique la condición correcta a mayorista, proveedor o público. | ADMINISTRADOR_GENERAL; PERSONAL_PLANTA | Integrante 1 | Gobierno, padrón, rutas y reportes operativos | Media | 3 | RNF-03; RNF-05; RNF-09; RNF-10; RNF-11 | RF-34, RF-36 | Integrante 1 | Autorización y catálogos | Sí, con AuthContext/ParameterQuery fake | SalesCatalogPort; PriceListPort | Ola 1: publicar contrato para RF-31 | lógica/caso de uso; validaciones y errores; permisos API+UI; persistencia; contrato API | UI según Figma (o extensión coherente), caso de uso, validaciones, API/persistencia, permisos, errores y pruebas verdes; cumple RNF aplicables; demostrable. Aceptación V2: Cada venta usa un producto, cliente/tipo y precio vigente; los precios contradictorios de las transcripciones no se precargan. | Confirmado con datos pendientes
RF-31 | Registrar venta de queso | El sistema deberá registrar la venta o despacho de queso para que la planta conozca cliente, producto, cantidad, precio y total y actualice las existencias controladas. | ADMINISTRADOR_GENERAL; PERSONAL_PLANTA | Integrante 4 | Liquidación, producción, ventas y control integral | Alta | 4 | RNF-03; RNF-04; RNF-05; RNF-09; RNF-10; RNF-11 | RF-28, RF-30 | Integrante 4; Integrante 1 | Catálogo y existencias | Sí, con catálogo/stock fake | SalesCatalogQuery; InventoryPort; SalePort | Ola 3: integrar contratos RF-28/RF-30 | lógica/caso de uso; validaciones y errores; permisos API+UI; persistencia; contrato API | UI según Figma (o extensión coherente), caso de uso, validaciones, API/persistencia, permisos, errores y pruebas verdes; cumple RNF aplicables; demostrable. Aceptación V2: Una venta válida reduce la existencia disponible y queda asociada al cliente; cantidades cero, negativas o superiores al saldo se rechazan. | Confirmado con inventario inferido
RF-32 | Generar reportes de acopio y calidad | El sistema deberá generar reportes por periodo, proveedor, zona, ruta y modalidad para que la planta analice litros, diferencias, resultados e incidencias. | ADMINISTRADOR_GENERAL; PERSONAL_PLANTA | Integrante 1 | Gobierno, padrón, rutas y reportes operativos | Alta | 4 | RNF-03; RNF-04; RNF-07; RNF-08; RNF-09; RNF-10; RNF-11 | RF-06, RF-07, RF-11, RF-14, RF-17 | Integrante 2; Integrante 3 | Read models de I2/I3; no bloquea diseño | Sí, con datasets controlados | OperationalReportingQuery | Ola 4: cada fuente publica proyección; I1 ensambla reporte | lógica/caso de uso; validaciones y errores; permisos API+UI; persistencia; contrato API | UI según Figma (o extensión coherente), caso de uso, validaciones, API/persistencia, permisos, errores y pruebas verdes; cumple RNF aplicables; demostrable. Aceptación V2: Los totales del reporte coinciden con los registros vigentes y los filtros no mezclan proveedores o periodos; formato de exportación pendiente. | Confirmado
RF-33 | Generar reportes financieros y productivos | El sistema deberá generar reportes de liquidaciones, pagos, producción, rendimiento y ventas para que la planta supervise el ciclo completo. | ADMINISTRADOR_GENERAL; PERSONAL_PLANTA | Integrante 4 | Liquidación, producción, ventas y control integral | Alta | 4 | RNF-03; RNF-04; RNF-07; RNF-08; RNF-09; RNF-10; RNF-11 | RF-22, RF-24, RF-28, RF-29, RF-31 | Integrante 4 | Read models internos y de pagos | Sí, con datasets controlados | FinancialProductionReportingQuery | Ola 4: integrar al final del bloque I4 | lógica/caso de uso; validaciones y errores; permisos API+UI; persistencia; contrato API | UI según Figma (o extensión coherente), caso de uso, validaciones, API/persistencia, permisos, errores y pruebas verdes; cumple RNF aplicables; demostrable. Aceptación V2: Cada total puede rastrearse a sus registros origen y los filtros aplicados quedan visibles. | Confirmado
RF-34 | Autenticar y autorizar usuarios | El sistema deberá autenticar usuarios y verificar sus permisos para que cada actor solo consulte o modifique las funciones autorizadas. | ADMINISTRADOR_GENERAL; PERSONAL_PLANTA; ACOPIADOR; PROVEEDOR | Integrante 1 | Gobierno, padrón, rutas y reportes operativos | Muy alta | 5 | RNF-03; RNF-04; RNF-07; RNF-08; RNF-09; RNF-10; RNF-11 | - | - | Base transversal | Sí; el resto usa AuthContext fake | AuthGateway; SessionRepository; SecureSessionStore; PermissionPolicy | Ola 0 contrato; ola 1 backend/token/restore. Rol proviene del backend; nunca se guarda contraseña | lógica/caso de uso; validaciones y errores; permisos API+UI; persistencia; contrato API | UI según Figma (o extensión coherente), caso de uso, validaciones, API/persistencia, permisos, errores y pruebas verdes; cumple RNF aplicables; demostrable. Aceptación V2: Con una matriz de roles aprobada, toda acción permitida funciona y toda acción prohibida devuelve acceso denegado sin exponer datos. | Propuesto; roles pendientes
RF-35 | Auditar cambios críticos | El sistema deberá registrar altas, correcciones, anulaciones y decisiones críticas para que la planta conozca usuario, fecha, acción, elemento y motivo. | ADMINISTRADOR_GENERAL; PERSONAL_PLANTA | Integrante 1 | Gobierno, padrón, rutas y reportes operativos | Alta | 4 | RNF-03; RNF-04; RNF-05; RNF-09; RNF-10; RNF-11 | RF-34 | Integrante 1 | Auditoría transversal | Sí; todos publican AuditPort | AuditPort; AuditEvent | Ola 0 contrato; ola 1 adaptador; integrar cambios críticos por PR | lógica/caso de uso; validaciones y errores; permisos API+UI; persistencia; contrato API; auditoría/transiciones | UI según Figma (o extensión coherente), caso de uso, validaciones, API/persistencia, permisos, errores y pruebas verdes; cumple RNF aplicables; demostrable. Aceptación V2: Modificar o anular acopios, análisis, liquidaciones, pagos o ventas crea una entrada inmutable con valor anterior/nuevo y responsable. | Inferido necesario
RF-36 | Configurar parámetros | El sistema deberá permitir a personal autorizado mantener catálogos, vigencias, unidades, rangos y reglas aprobadas para que los cambios del negocio no obliguen a modificar código. | ADMINISTRADOR_GENERAL | Integrante 1 | Gobierno, padrón, rutas y reportes operativos | Alta | 4 | RNF-03; RNF-04; RNF-05; RNF-09; RNF-10; RNF-11 | RF-34, RF-35 | Integrante 1 | Configuración transversal | Sí; consumidores usan ParameterQuery fake | ParameterCommandPort; ParameterQuery | Ola 0 contrato; ola 1 implementación; vigencias sin alterar históricos | lógica/caso de uso; validaciones y errores; permisos API+UI; persistencia; contrato API; auditoría/transiciones | UI según Figma (o extensión coherente), caso de uso, validaciones, API/persistencia, permisos, errores y pruebas verdes; cumple RNF aplicables; demostrable. Aceptación V2: Un parámetro solo entra en vigencia con tipo, valor, fecha y responsable; no modifica datos históricos cerrados. | Propuesto

## Casos de Uso
Ecoláctea Digital — Casos de uso consolidados
Solo cuatro roles: ADMINISTRADOR_GENERAL, PERSONAL_PLANTA, ACOPIADOR y PROVEEDOR. RF-08/RF-09 comparten CU por ser un flujo offline único; RF-13 no tiene CU operativo porque solo prepara un puerto futuro.
ID CU | Nombre | Actor principal | Actores secundarios | RF relacionado(s) | Integrante responsable | Precondición | Flujo principal resumido | Resultado esperado | Dependencias | Pruebas clave | Origen/estado
CU-01 | Registrar proveedor | PERSONAL_PLANTA | ADMINISTRADOR_GENERAL | RF-01 | Integrante 1 | Sesión activa y permiso de padrón. | Ingresar nombre/DNI/celular -> validar -> comprobar DNI único -> guardar. | Proveedor creado con ID único o error explicable sin cambios. | RF-34 | alta válida, DNI repetido, campos vacíos, permiso denegado | Creado en revisión 2026-09-04 a partir de RF/procesos V2; catálogo formal de CU no existía en V2
CU-02 | Cambiar ubicación vigente del proveedor | PERSONAL_PLANTA | ADMINISTRADOR_GENERAL | RF-02 | Integrante 1 | Proveedor y zona/ruta activas. | Seleccionar proveedor -> indicar nueva asignación/vigencia -> validar solapamiento -> confirmar. | Nueva asignación vigente sin borrar historial. | RF-01, RF-04 | fronteras de vigencia, solapamiento, historial | Creado en revisión 2026-09-04 a partir de RF/procesos V2; catálogo formal de CU no existía en V2
CU-03 | Consultar historial propio o autorizado | PROVEEDOR | PERSONAL_PLANTA; ADMINISTRADOR_GENERAL | RF-03 | Integrante 1 | Identidad autenticada y alcance de datos resuelto. | Elegir periodo -> obtener acopio/calidad/liquidación/pago/incidencias -> totalizar -> mostrar. | Solo datos autorizados y totales reconciliados. | RF-01, RF-06, RF-14, RF-22, RF-34 | propio vs ajeno, periodo vacío, conciliación de totales | Creado en revisión 2026-09-04 a partir de RF/procesos V2; catálogo formal de CU no existía en V2
CU-04 | Administrar zonas y rutas | PERSONAL_PLANTA | ADMINISTRADOR_GENERAL | RF-04 | Integrante 1 | Permiso de catálogo. | Crear/editar/inactivar zona o ruta -> validar vigencias y relaciones -> guardar. | Catálogo consistente; historial conservado. | RF-34 | zona inexistente, ruta inactiva, nueva asignación | Creado en revisión 2026-09-04 a partir de RF/procesos V2; catálogo formal de CU no existía en V2
CU-05 | Programar jornada de acopio | PERSONAL_PLANTA | ADMINISTRADOR_GENERAL | RF-05 | Integrante 1 | Ruta, unidad y responsables vigentes. | Elegir fecha/ruta/unidad/personal -> detectar incompatibilidades -> confirmar jornada. | Jornada disponible para planilla y recepción. | RF-04, RF-34 | doble asignación, recurso inactivo, jornada válida | Creado en revisión 2026-09-04 a partir de RF/procesos V2; catálogo formal de CU no existía en V2
CU-06 | Registrar acopio en campo | ACOPIADOR | - | RF-06 | Integrante 2 | Jornada y planilla disponibles; proveedor asignado. | Identificar proveedor -> ingresar litros -> validar -> crear ID de operación -> guardar local/servidor. | Acopio único asociado a ruta, unidad, fecha y responsable. | RF-01, RF-02, RF-05 | positivos/0/negativos/texto, proveedor no asignado, duplicado técnico | Creado en revisión 2026-09-04 a partir de RF/procesos V2; catálogo formal de CU no existía en V2
CU-07 | Registrar entrega directa | PERSONAL_PLANTA | ADMINISTRADOR_GENERAL | RF-07 | Integrante 2 | Proveedor activo y recepción autorizada. | Identificar proveedor -> ingresar litros -> marcar DIRECTA -> validar -> guardar. | Entrega directa incluida una sola vez en historial y liquidación. | RF-01, RF-34 | sin ruta, cantidad inválida, permisos | Creado en revisión 2026-09-04 a partir de RF/procesos V2; catálogo formal de CU no existía en V2
CU-08 | Capturar y sincronizar acopios offline | ACOPIADOR | Sistema | RF-08, RF-09 | Integrante 2 | Planilla precargada y almacenamiento local disponible. | Sin red: guardar PENDIENTE con ID -> reiniciar/consultar -> recuperar red -> enviar idempotente -> confirmar o marcar CONFLICTO. | No se pierde ni duplica una operación; conflictos quedan visibles. | RF-06 | persistencia tras reinicio, reintento, versiones incompatibles, conectividad intermitente | Creado en revisión 2026-09-04 a partir de RF/procesos V2; catálogo formal de CU no existía en V2
CU-09 | Registrar recepción en planta | PERSONAL_PLANTA | ADMINISTRADOR_GENERAL | RF-10 | Integrante 2 | Jornada o entrega directa identificada. | Seleccionar origen -> capturar medición -> validar -> confirmar recepción. | Volumen físico registrado con origen y responsable. | RF-05 o RF-07 | cantidad inválida, origen inexistente, adaptador simulado | Creado en revisión 2026-09-04 a partir de RF/procesos V2; catálogo formal de CU no existía en V2
CU-10 | Conciliar volumen de campo y planta | PERSONAL_PLANTA | ADMINISTRADOR_GENERAL | RF-11 | Integrante 2 | Totales de campo y recepción disponibles. | Obtener ambos totales -> calcular diferencia -> clasificar CONFORME/DISCREPANCIA. | Resultado reproducible con diferencia visible. | RF-06, RF-07, RF-10 | igual, faltante, excedente | Creado en revisión 2026-09-04 a partir de RF/procesos V2; catálogo formal de CU no existía en V2
CU-11 | Resolver discrepancia | PERSONAL_PLANTA | ADMINISTRADOR_GENERAL | RF-12 | Integrante 2 | Discrepancia abierta. | Investigar -> registrar corrección/decisión y motivo -> validar permiso -> cerrar -> auditar. | Discrepancia resuelta con antes/después, responsable y motivo. | RF-11, RF-35 | sin motivo, transición inválida, auditoría | Creado en revisión 2026-09-04 a partir de RF/procesos V2; catálogo formal de CU no existía en V2
CU-12 | Registrar análisis de calidad | PERSONAL_PLANTA | ADMINISTRADOR_GENERAL | RF-14 | Integrante 3 | Origen de muestra y catálogo de parámetros aprobados. | Identificar muestra -> capturar parámetros/unidades/equipo -> validar -> guardar. | Análisis completo y trazable o rechazo sin guardar parcial. | RF-06 o RF-07, RF-36 | parámetro faltante, unidad no admitida, texto, permiso | Creado en revisión 2026-09-04 a partir de RF/procesos V2; catálogo formal de CU no existía en V2
CU-13 | Consultar resultado de calidad | PROVEEDOR | PERSONAL_PLANTA; ADMINISTRADOR_GENERAL | RF-15 | Integrante 3 | Análisis registrado y usuario autorizado. | Solicitar resultado -> aplicar alcance por sujeto -> presentar formato digital -> imprimir por adaptador si procede. | Misma evidencia para planta y proveedor correcto. | RF-14 | acceso cruzado, documento completo, impresora fake | Creado en revisión 2026-09-04 a partir de RF/procesos V2; catálogo formal de CU no existía en V2
CU-14 | Clasificar resultado de calidad | PERSONAL_PLANTA | ADMINISTRADOR_GENERAL | RF-16 | Integrante 3 | Análisis y reglas vigentes aprobadas. | Cargar parámetros -> aplicar tabla vigente -> producir clasificación y explicación. | Clasificación determinada por configuración, sin umbrales inventados. | RF-14, RF-36 | límites inferior/superior, regla ausente, versión de regla | Creado en revisión 2026-09-04 a partir de RF/procesos V2; catálogo formal de CU no existía en V2
CU-15 | Registrar incidencia de calidad | PERSONAL_PLANTA | ADMINISTRADOR_GENERAL | RF-17 | Integrante 3 | Análisis clasificado con observación. | Crear incidencia -> asociar proveedor/análisis -> determinar ocurrencia/reincidencia -> guardar estado. | Incidencia trazable sin borrar antecedentes. | RF-14, RF-16 | primera vs reincidencia, duplicidad, severidad | Creado en revisión 2026-09-04 a partir de RF/procesos V2; catálogo formal de CU no existía en V2
CU-16 | Registrar medida por incidencia | PERSONAL_PLANTA | ADMINISTRADOR_GENERAL | RF-18 | Integrante 3 | Incidencia abierta y catálogo autorizado. | Elegir medida -> validar regla/aprobación -> registrar fundamento y vigencia -> publicar ajuste autorizado. | Medida documentada; ningún descuento/retiro no validado se aplica automáticamente. | RF-17, RF-22, RF-36 | regla pendiente, aprobación, vigencia, auditoría | Creado en revisión 2026-09-04 a partir de RF/procesos V2; catálogo formal de CU no existía en V2
CU-17 | Registrar seguimiento técnico | PERSONAL_PLANTA | ADMINISTRADOR_GENERAL | RF-19 | Integrante 3 | Incidencia abierta. | Registrar capacitación/visita/derivación -> resultado -> programar siguiente acción o cerrar. | Historial técnico completo vinculado a incidencia. | RF-17 | transiciones, campos obligatorios, cierre | Creado en revisión 2026-09-04 a partir de RF/procesos V2; catálogo formal de CU no existía en V2
CU-18 | Cerrar semana de acopio | PERSONAL_PLANTA | ADMINISTRADOR_GENERAL | RF-20 | Integrante 4 | Acopios vigentes disponibles. | Seleccionar semana -> incluir jueves a miércoles -> excluir anulados/fuera de rango -> totalizar por proveedor -> cerrar. | Cierre inmutable/reproducible por proveedor. | RF-06, RF-07 | fronteras jueves/miércoles, ambas modalidades, anulado | Creado en revisión 2026-09-04 a partir de RF/procesos V2; catálogo formal de CU no existía en V2
CU-19 | Administrar precio de leche | PERSONAL_PLANTA | ADMINISTRADOR_GENERAL | RF-21 | Integrante 4 | Permiso de precios. | Registrar valor y vigencia -> detectar solapamientos -> activar sin alterar históricos. | Precio correcto para cada fecha. | RF-34, RF-36 | fronteras, solapamiento, histórico cerrado | Creado en revisión 2026-09-04 a partir de RF/procesos V2; catálogo formal de CU no existía en V2
CU-20 | Calcular liquidación semanal | PERSONAL_PLANTA | ADMINISTRADOR_GENERAL | RF-22 | Integrante 4 | Cierre semanal, precio y ajustes aprobados. | Obtener litros/precio/ajustes -> validar reglas -> calcular fórmula visible -> cerrar liquidación. | Total trazable; bloqueo si existe ajuste no validado. | RF-18, RF-20, RF-21 | sin ajuste, ajuste aprobado/pendiente, redondeos configurables | Creado en revisión 2026-09-04 a partir de RF/procesos V2; catálogo formal de CU no existía en V2
CU-21 | Generar sobre de pago | PERSONAL_PLANTA | ADMINISTRADOR_GENERAL; PROVEEDOR | RF-23 | Integrante 4 | Liquidación cerrada. | Seleccionar liquidación -> generar documento con detalle -> aplicar privacidad -> imprimir/exportar por adaptador. | Sobre coincide con liquidación y no filtra datos ajenos. | RF-22 | campos completos, proveedor cruzado, renderizador fake | Creado en revisión 2026-09-04 a partir de RF/procesos V2; catálogo formal de CU no existía en V2
CU-22 | Registrar pago o anulación | PERSONAL_PLANTA | ADMINISTRADOR_GENERAL; PROVEEDOR | RF-24 | Integrante 4 | Liquidación pendiente. | Confirmar pago -> registrar fecha/responsable/comprobante; o anular con permiso y motivo -> auditar. | Un solo pago vigente y estado consultable por su proveedor. | RF-22, RF-35 | doble pago, anulación sin motivo, privacidad | Creado en revisión 2026-09-04 a partir de RF/procesos V2; catálogo formal de CU no existía en V2
CU-23 | Informar datos propios al proveedor | PROVEEDOR | PERSONAL_PLANTA; ADMINISTRADOR_GENERAL | RF-25 | Integrante 3 | Registro origen confirmado y destinatario resuelto. | Publicar cantidad diaria/resumen/calidad -> encolar canal -> entregar o conservar pendiente -> permitir consulta propia. | Proveedor correcto accede a información identificada con su origen. | RF-06, RF-15, RF-20 | destinatario cruzado, canal caído, resumen semanal | Creado en revisión 2026-09-04 a partir de RF/procesos V2; catálogo formal de CU no existía en V2
CU-24 | Gestionar comunicados y eventos | PERSONAL_PLANTA | ADMINISTRADOR_GENERAL; PROVEEDOR | RF-26 | Integrante 3 | Permiso y audiencia definida. | Crear contenido/horario/destinatarios -> validar fin>inicio -> publicar -> consultar. | Evento vigente visible solo a destinatarios. | RF-34 | fechas límite, audiencia, borrador/publicado | Creado en revisión 2026-09-04 a partir de RF/procesos V2; catálogo formal de CU no existía en V2
CU-25 | Registrar asistencia a evento | PERSONAL_PLANTA | ADMINISTRADOR_GENERAL; PROVEEDOR | RF-27 | Integrante 3 | Evento publicado y proveedor convocado. | Marcar asistencia -> impedir duplicado -> corregir con permiso/motivo -> auditar. | Un estado vigente por proveedor/evento con historial. | RF-26, RF-35 | duplicado, corrección, no convocado | Creado en revisión 2026-09-04 a partir de RF/procesos V2; catálogo formal de CU no existía en V2
CU-26 | Registrar lote de producción | PERSONAL_PLANTA | ADMINISTRADOR_GENERAL | RF-28 | Integrante 4 | Recepción disponible y producto/unidad configurados. | Registrar leche de entrada -> resultados de producto -> responsable/fecha -> validar -> guardar. | Lote trazable con entrada y al menos una salida válida. | RF-10, RF-34 | entrada 0, salida negativa, referencia inexistente | Creado en revisión 2026-09-04 a partir de RF/procesos V2; catálogo formal de CU no existía en V2
CU-27 | Calcular rendimiento de lote | PERSONAL_PLANTA | ADMINISTRADOR_GENERAL | RF-29 | Integrante 4 | Lote y fórmula/unidad aprobadas. | Obtener entrada/salida -> aplicar fórmula vigente -> validar división por cero -> mostrar. | Rendimiento reproducible sin meta inventada. | RF-28, RF-36 | entrada cero, salida negativa, fórmula versionada | Creado en revisión 2026-09-04 a partir de RF/procesos V2; catálogo formal de CU no existía en V2
CU-28 | Administrar catálogo comercial | PERSONAL_PLANTA | ADMINISTRADOR_GENERAL | RF-30 | Integrante 1 | Permiso de catálogo. | Registrar producto/cliente/tipo/precio/vigencia -> validar relaciones y solapamientos -> activar. | Catálogo vigente y precios históricos preservados. | RF-34, RF-36 | tipos de cliente, vigencias, producto inactivo | Creado en revisión 2026-09-04 a partir de RF/procesos V2; catálogo formal de CU no existía en V2
CU-29 | Registrar venta o despacho | PERSONAL_PLANTA | ADMINISTRADOR_GENERAL | RF-31 | Integrante 4 | Producto, cliente, precio y existencia vigentes. | Seleccionar cliente/producto -> cantidad -> resolver precio -> validar stock -> guardar venta y movimiento. | Venta totalizada y existencia reducida atómicamente. | RF-28, RF-30 | 0/negativo/mayor al saldo, precio ausente, concurrencia | Creado en revisión 2026-09-04 a partir de RF/procesos V2; catálogo formal de CU no existía en V2
CU-30 | Generar reporte operativo | PERSONAL_PLANTA | ADMINISTRADOR_GENERAL | RF-32 | Integrante 1 | Fuentes operativas disponibles y permiso. | Elegir periodo/proveedor/zona/ruta/modalidad -> consultar proyecciones -> totalizar -> mostrar/exportar cuando se valide. | Totales coinciden con acopio, conciliación y calidad. | RF-06, RF-07, RF-11, RF-14, RF-17 | filtros, conjunto vacío, reconciliación, privacidad | Creado en revisión 2026-09-04 a partir de RF/procesos V2; catálogo formal de CU no existía en V2
CU-31 | Generar reporte financiero-productivo | PERSONAL_PLANTA | ADMINISTRADOR_GENERAL | RF-33 | Integrante 4 | Fuentes financieras/productivas disponibles. | Elegir filtros -> consultar liquidación/pago/producción/rendimiento/venta -> consolidar -> mostrar. | Cada total se rastrea a registros origen. | RF-22, RF-24, RF-28, RF-29, RF-31 | filtros, conjunto vacío, reconciliación | Creado en revisión 2026-09-04 a partir de RF/procesos V2; catálogo formal de CU no existía en V2
CU-32 | Iniciar o restaurar sesión autorizada | ACOPIADOR | ADMINISTRADOR_GENERAL; PERSONAL_PLANTA; PROVEEDOR | RF-34 | Integrante 1 | Cuenta activa; primera vez requiere usuario y contraseña. | Autenticar -> backend devuelve rol/permisos/tokens -> guardar solo sesión en almacén seguro -> al reabrir restaurar/validar -> dirigir por permisos; invalidación vuelve a login. | Sesión persistente segura; el usuario nunca elige rol y no se guarda contraseña. | - | credenciales válidas/inválidas, reinicio, logout, token expirado/refresh, cuenta desactivada, cuatro roles | Creado en revisión 2026-09-04 a partir de RF/procesos V2; catálogo formal de CU no existía en V2
CU-33 | Consultar auditoría de cambios críticos | ADMINISTRADOR_GENERAL | PERSONAL_PLANTA | RF-35 | Integrante 1 | Sesión con permiso de auditoría. | Registrar automáticamente eventos críticos -> filtrar/consultar bitácora inmutable. | Usuario, fecha, acción, entidad, antes/después y motivo disponibles según permiso. | RF-34 | inmutabilidad, campos completos, acceso denegado | Creado en revisión 2026-09-04 a partir de RF/procesos V2; catálogo formal de CU no existía en V2
CU-34 | Configurar parámetros aprobados | ADMINISTRADOR_GENERAL | - | RF-36 | Integrante 1 | Permiso administrativo y parámetro aprobado. | Elegir tipo -> valor/unidad/vigencia -> validar -> activar -> auditar. | Nueva configuración rige desde su vigencia y no cambia datos cerrados. | RF-34, RF-35 | vigencias, tipo inválido, históricos, auditoría | Creado en revisión 2026-09-04 a partir de RF/procesos V2; catálogo formal de CU no existía en V2