## Resumen
ECOLÁCTEA DIGITAL - RECONSTRUCCIÓN INTEGRAL V2
Basada desde cero en las dos transcripciones nuevas. Estado: propuesta para revisión; no validada por la planta.
Prioridad | Cantidad |  | Criterio de priorización Must: indispensable para el proceso o la integridad. Should: importante, pero puede diferirse. Could: mejora opcional. Won't: fuera de la línea base v0.1.0. La proporción Must se controla con la fórmula de la tabla izquierda y debe permanecer en 60 % o menos.
Must | 26
Should | 20
Could | 1
Won't | 1
Indicador | Valor | Estado
Requerimientos funcionales | 36 | COMPLETO
Requerimientos no funcionales | 12 | COMPLETO
Reglas de negocio | 26 | COMPLETO
Casos de prueba | 34 | DISEÑADOS / NO EJECUTADOS
Must sobre total | 54.17% | CUMPLE <= 60 %
Incertidumbres abiertas | 21 | PENDIENTE DE VALIDACIÓN
Hallazgos que bloquean decisiones definitivas
1 | Proveedores | 390 vs 500 | No fijar capacidad | 2 | Volumen diario | 11 500 vs 12 500 L | No fijar carga | 3 | Sanciones | Umbral/consecuencias exactas pendientes | No automatizar
4 | Vehículos | Inventario/capacidad contradictorios | Validar flota | 5 | Canal digital | Acceso móvil aprox. 25 % | Definir alternativa | 6 | Precios | Cifras incompatibles | Usar vigencias, no precargar
7 | Calidad | Unidades/rangos sin tabla | No automatizar | 8 | Roles | Permisos no definidos | Bloquea seguridad | 9 | Offline | Volumen/tiempo/conflictos | Bloquea arquitectura fina
10 | Producción | Unidad y fórmula de rendimiento | Validar por producto | 11 | Ventas | Unidad/stock/precio | Validar formato | 12 | Migración | Sistema actual desconocido | Revisar datos existentes
13 | Caudalímetro | Fase futura | Won't v0.1.0 | 14 | Aguas residuales | Solo contexto | Fuera de alcance | 15 | Git | Sin etiqueta ni PR | Pendiente del equipo

## Fuentes
FUENTES Y CRITERIO DE USO
F1 y F2 son fuentes del negocio. F3-F6 definen únicamente el formato académico.
ID | Archivo | Rol | Confiabilidad | Uso
F1 | Transcripciones_willian.docx | Fuente primaria principal | Alta dentro de las limitaciones del audio | Transcripción literal revisada de la reunión inicial y fragmentos de la visita; conserva marcas de inaudible.
F2 | transcribir audio a texto_Ali.docx | Fuente primaria complementaria | Media-baja | Transcripción automática con errores evidentes; solo se usa cuando el sentido es claro o está corroborado.
F3 | sesion_02_-_guia_practica_5ced0yxq8r (1)(1).docx | Fuente académica | Alta | Define la matriz, MoSCoW, ADR, calidad y trazabilidad; SIREL se usa solo como ejemplo.
F4 | sesion_03_-_guia_practica (1)_3pevbrhfte(1).docx | Fuente académica | Alta | Define pruebas y gestión de configuración; las solicitudes de SIREL no se trasladan a Ecoláctea.
F5 | sesion_03_-_diapositivas_construccion_pruebas_configuracion_54ie4nhev8 (1)(1).pptx | Fuente académica | Alta | Exige mínimo 10 casos, partición de equivalencia, valores límite, elementos de configuración, línea base v0.1.0 y procedimiento de cambios.
F6 | sesion_02_-_plantilla_matriz_trazabilidad_requerimientos_tvugzwylrb(1).xlsx | Plantilla académica | Alta | Aporta estructura y columnas; no aporta necesidades de Ecoláctea.

## Comparación
COMPARACIÓN DE LAS DOS TRANSCRIPCIONES
Las diferencias se registran antes de redactar reglas; ninguna cifra contradictoria se cierra por conveniencia.
Tema | Transcripción Willian | Transcripción Ali | Decisión de análisis
Objetivo central | Controlar acopio, cantidades, calidad, avisos y reportes. | Control en tiempo real de cantidad y calidad; agrega pagos, producción y ventas. | Alcance ampliado y confirmado; se separa por módulos.
Cantidad de proveedores | Aproximadamente 500 en la reunión inicial. | Se escucha aproximadamente 390. | Contradicción: no fijar cifra; INC-01.
Leche procesada por día | Se menciona 11 500 litros en un fragmento. | Se menciona 12 500 litros por día. | Contradicción: no usar como límite; INC-02.
Vehículos | Tres carros y algunas motocargas; otro fragmento menciona capacidades distintas. | Cuatro unidades: tres vehículos cerrados y una motocarga, con capacidades transcritas de forma dudosa. | Estructura confirmada; inventario exacto pendiente, INC-03.
Conectividad | Señal celular inestable y posibilidad de trabajar offline y sincronizar. | Poca señal en planta; en rutas habría mayor cobertura con un operador. | Offline-first confirmado como necesidad arquitectónica.
Acceso a celular | Se solicitan mensajes individuales a proveedores. | Se estima que cerca del 25 % maneja celular. | La notificación digital es necesaria, pero cobertura y canal requieren validación, INC-04.
Precios de queso | Un fragmento menciona un precio mayorista de S/ 20. | Aparecen S/ 11, S/ 8 y S/ 21 según tipo de cliente. | Datos incompatibles o con unidades distintas; no fijar precios, INC-11/INC-15.
Rendimiento | De 100 litros se obtendrían 11 o 12 quesos, de forma ilustrativa. | De 100 litros se obtendrían aproximadamente 11 unidades. | Concepto confirmado; valor, peso y producto exacto pendientes, INC-14.
Registro actual | Planillas/hojas dificultan reportes. | El litraje estaría sistematizado administrativamente, pero no en tiempo real; el campo sigue con planillas. | No es contradicción: coexistencia de registro manual en campo y sistema administrativo; migración e integración pendientes.
Caudalímetro | Se desea contrastar volumen real al llegar a planta. | Se aclara que el sensor requiere infraestructura e inversión y se dejaría para una fase posterior. | RF diferido con prioridad Won't en v0.1.0.

## Interesados
INTERESADOS DEL PROYECTO
Distingue interesados, actores directos y beneficiarios. Estado y fuente quedan visibles.
ID | Interesado / rol | Necesidad principal | Relación con el sistema | Fuente | Estado
INT-01 | Jefe o responsable de la planta | Ver en tiempo real cantidad, calidad, recepción, pagos, producción y ventas; detectar diferencias e incidencias. | Interesado de alta influencia y usuario de consulta/aprobación. | F1 TW-F; F2 explicación del proceso | Confirmado
INT-02 | Proveedor/productor de leche | Conocer litros, resultados de calidad, liquidación, pagos y comunicados; reclamar diferencias oportunamente. | Beneficiario y posible usuario móvil; no todos tendrían acceso digital. | F1 30:43-37:22; F2 bloque acceso a celular | Confirmado
INT-03 | Acopiador/conductor | Registrar cada recepción en ruta sin perder tiempo, aun sin Internet, y mantener la planilla actualizada. | Actor directo de la aplicación móvil. | F1 37:45-39:13; F2 03:04-06:52 | Confirmado
INT-04 | Personal de control de calidad | Registrar análisis en campo/planta, emitir resultado y hacer seguimiento a incidencias. | Actor directo. | F1 TW-F 01:47-03:17; F2 06:57-13:25 | Confirmado
INT-05 | Personal de recepción en planta | Registrar el volumen recibido por unidad/ruta y contrastarlo con lo declarado en campo. | Actor directo; denominación exacta del puesto pendiente. | F1 TW-V2; F2 05:19-06:52 | Confirmado
INT-06 | Administración/tesorería | Calcular liquidaciones semanales, generar sobres y registrar pagos. | Actor directo; permisos pendientes. | F1 TW-F 00:00-01:46; F2 bloque planillas/pagos | Confirmado
INT-07 | Jefe/personal de producción | Registrar leche procesada, productos obtenidos y rendimiento. | Actor directo. | F1 TW-V2; F2 13:29-14:22 | Confirmado
INT-08 | Personal de despacho/ventas | Registrar cantidades vendidas, clientes y precios; informar a administración. | Actor directo. | F1 TW-F 15:51-17:00; F2 bloque clientes/despacho | Confirmado
INT-09 | Cliente de queso | Recibir el producto y precio correspondiente a su tipo de cliente. | Interesado; no se confirmó que use el sistema. | F1 TW-V2; F2 bloque tipos de cliente | Confirmado
INT-10 | Municipalidad de Huata (alcaldía/regiduría/gerencia) | Que la planta mejore control, transparencia, autosostenibilidad e información para decisiones. | Patrocinador y beneficiario institucional. | F1 reunión inicial y visita | Confirmado
INT-11 | Área de desarrollo económico/veterinarios | Recibir derivaciones cuando se detecten problemas que requieran atención animal. | Colaborador externo; acceso directo no confirmado. | F2 bloque sanidad animal | Confirmado con alcance pendiente
INT-12 | Equipo académico y docentes | Cumplir los entregables, Kotlin, Clean Architecture, pruebas, trazabilidad y configuración. | Interesado académico; no es actor del negocio. | F3-F5; decisión del equipo | Confirmado

## Actores
ACTORES DEL SISTEMA
Solo se considera actor directo cuando existe una interacción identificable; permisos concretos están pendientes.
ID | Actor | Interacciones principales | Confirmación
ACT-01 | Administrador del sistema | Usuarios, roles, catálogos, parámetros y auditoría. | Rol técnico propuesto; la persona responsable debe validarse.
ACT-02 | Responsable de planta | Paneles, conciliaciones, incidencias, reportes y aprobaciones. | Sí, con permisos exactos pendientes.
ACT-03 | Acopiador | Ruta, planilla, registro de litros, operación offline y sincronización. | Sí.
ACT-04 | Control de calidad | Análisis, resultados, incidencias, capacitaciones y seguimiento. | Sí.
ACT-05 | Recepción de planta | Volumen recibido y conciliación contra campo. | Función confirmada; cargo exacto pendiente.
ACT-06 | Administración/tesorería | Precios, liquidaciones, sobres y pagos. | Sí.
ACT-07 | Producción | Lotes, productos obtenidos y rendimiento. | Sí.
ACT-08 | Despacho/ventas | Clientes, precios, ventas y movimientos de producto. | Sí.
ACT-09 | Proveedor | Consulta de litros, calidad, liquidación y comunicados; recepción de avisos. | Sí como beneficiario; adopción digital exacta pendiente.

## Procesos
PROCESOS DEL NEGOCIO
Flujos reconstruidos a partir de las reuniones. Los detalles faltantes se enlazan a Incertidumbres.
ID | Proceso | Flujo resumido | Estado
PR-01 | Alta y ubicación del proveedor | Registrar datos -> asignar zona/ruta -> conservar vigencia e historial. | Confirmado; campos y responsables pendientes.
PR-02 | Planificación del acopio | Actualizar planilla -> asignar ruta/unidad/personal -> definir horario de salida. | Confirmado con detalles operativos pendientes.
PR-03 | Acopio en campo | Identificar proveedor -> medir litros -> registrar -> conservar localmente -> entregar/mostrar constancia. | Confirmado.
PR-04 | Entrega directa | Proveedor llega a planta -> se identifica -> se registra cantidad y modalidad. | Confirmado.
PR-05 | Recepción y conciliación | Unidad llega -> descargar/medir -> comparar con suma de campo -> abrir diferencia si no coincide. | Confirmado; medición y tolerancia pendientes.
PR-06 | Control de calidad | Tomar muestra -> analizar parámetros -> emitir resultado -> registrar incidencia -> informar/seguir. | Confirmado; rangos y unidades pendientes.
PR-07 | Liquidación y pago semanal | Cerrar jueves-miércoles -> totalizar litros -> aplicar precio/ajuste -> imprimir sobre -> pagar viernes. | Confirmado; fórmulas de sanción pendientes.
PR-08 | Comunicaciones y capacitación | Crear aviso/evento -> seleccionar destinatarios -> publicar/notificar -> registrar asistencia/seguimiento. | Confirmado; canal y cobertura pendientes.
PR-09 | Producción | Registrar leche procesada -> registrar producto obtenido -> calcular rendimiento -> actualizar existencias. | Confirmado a nivel de necesidad; detalle productivo pendiente.
PR-10 | Venta y despacho | Identificar cliente/tipo -> aplicar precio vigente -> registrar cantidad -> actualizar saldo -> reportar. | Confirmado; unidades y precios pendientes.
PR-11 | Reportes y control | Seleccionar periodo/filtros -> consolidar datos -> mostrar totales, diferencias, calidad, pagos, producción y ventas. | Confirmado; formato/exportación pendientes.
PR-12 | Sincronización | Crear operación local -> asignar ID -> enviar al recuperar conexión -> confirmar o marcar conflicto. | Necesidad confirmada; política detallada propuesta.

## Reglas de Negocio
REGLAS DE NEGOCIO
Una regla describe lo que ocurre en el negocio. No se convierte en requisito ni sanción automática sin evidencia.
ID | Regla de negocio | Fuente | Estado | Observación
RN-01 | La leche se recibe por dos modalidades: acopio mediante rutas/acopiadores y entrega directa del proveedor en la planta. | F1 37:45-39:13 | Confirmado | Debe conservarse la modalidad en cada registro.
RN-02 | La planta organiza el acopio en cuatro zonas; los nombres y límites no aparecen en las transcripciones. | F1 TW-F; F2 02:07 y bloque planillas | Confirmado | Cantidad actual confirmada; catálogo debe ser configurable.
RN-03 | Un proveedor puede cambiar de zona por disponibilidad estacional de pasto y la planilla de su ruta debe actualizarse. | F1 TW-F 00:00-01:46; F2 bloque planillas | Confirmado | Se necesita historial de asignación.
RN-04 | El proveedor comunica su traslado de zona aproximadamente dos o tres días antes. | F2 bloque movilidad de zonas | Pendiente de validación | Confirmar si es una anticipación obligatoria y cuál es el mínimo exacto.
RN-05 | Cada ruta utiliza una planilla actualizada con los proveedores esperados y espacios de registro diario. | F1 TW-F 00:00-01:46 | Confirmado | El formato exacto debe obtenerse de la planta.
RN-06 | El acopiador registra la cantidad correspondiente a cada proveedor en el punto de acopio. | F2 03:04-05:19 | Confirmado | La medición no debe reemplazarse por una estimación del recipiente.
RN-07 | El volumen total registrado en campo se contrasta con el volumen físico recibido al descargar en la planta. | F1 TW-V2; F2 05:19-06:52 | Confirmado | Tolerancia y responsable de resolución pendientes.
RN-08 | El control de calidad puede ejecutarse en campo con equipos portátiles y el resultado se entrega al proveedor y queda para la planta. | F1 TW-F 01:47-03:17; F2 09:17-09:41 | Confirmado | Actualmente se imprimen dos resultados; integración con impresora pendiente.
RN-09 | El análisis de leche considera grasa, proteína, lactosa, densidad, temperatura, agua añadida y pH. | F2 06:57-07:31 | Confirmado con una fuente | Confirmar unidades, precisión y si existen otros parámetros.
RN-10 | La adulteración con agua y la acidificación se tratan como incidencias diferentes. | F2 07:31-13:25 y bloque sanciones | Confirmado | Las respuestas y severidad no son iguales.
RN-11 | La respuesta ante adulteración depende del porcentaje detectado y de la reincidencia; se mencionó un umbral de 5 %. | F2 bloque sanciones | Pendiente de validación | No automatizar descuentos/retiros hasta confirmar umbral inclusivo, precios y consecuencias exactas.
RN-12 | Los controles de calidad inopinados no se comunican previamente a proveedores ni acopiadores. | F2 bloque final de coordinación | Confirmado con una fuente | El sistema debe restringir la visibilidad de la programación.
RN-13 | La semana de acopio inicia el jueves y concluye el miércoles. | F1 TW-F 00:00-01:46; F2 bloque planillas | Confirmado | Base para liquidación semanal.
RN-14 | El pago de la leche a proveedores se realiza cada viernes. | F1 TW-F 00:00-01:46 | Confirmado | Confirmar tratamiento de feriados o pagos tardíos.
RN-15 | La liquidación impresa muestra logo, días acopiados, litros totales, precio por litro y total semanal. | F1 TW-F 00:00-01:46 | Confirmado | Formato físico por obtener.
RN-16 | El precio pagado por litro puede cambiar según las condiciones y decisiones de la planta. | F1 TW-F 05:15-09:03; F2 bloque precios de leche | Confirmado | Se propone vigencia por fecha para no alterar liquidaciones históricas.
RN-17 | Cada proveedor debe poder conocer su cantidad diaria, resumen semanal y resultados de calidad/adulteración. | F1 30:43-37:22 y TW-F 10:19-13:25 | Confirmado | Canal y momento exactos pendientes.
RN-18 | Los mensajes de la planta deben distinguirse de otras comunicaciones que recibe el proveedor. | F1 30:43-33:38 | Confirmado | Señal visual/sonora exacta pendiente.
RN-19 | Las reuniones generales con proveedores se realizan aproximadamente dos veces al año y también existen capacitaciones individuales en los hatos. | F1 TW-F 13:17-15:06; F2 12:47-13:25 | Confirmado | Frecuencia futura y tipos de actividad pendientes.
RN-20 | La planta desea registrar la asistencia a reuniones o capacitaciones. | F1 33:38-37:22 | Confirmado | Método y estados pendientes.
RN-21 | El rendimiento productivo relaciona la leche procesada con la cantidad de queso obtenida, expresada de forma ilustrativa por cada 100 litros. | F1 TW-V2; F2 13:29-14:22 | Confirmado | No fijar 11/12 como meta hasta confirmar producto, peso y unidad.
RN-22 | La planta diferencia al menos clientes mayoristas, proveedores que compran y público general, con precios posiblemente distintos. | F1 TW-F; F2 bloque clientes | Confirmado | Precios contradictorios; usar catálogo con vigencia.
RN-23 | El acceso de proveedores a un celular es limitado; se estimó aproximadamente 25 %. | F1 TW-F 13:17-15:06 | Pendiente de validación | La cifra afecta el canal y la estrategia de adopción.
RN-24 | La integración con caudalímetro o sensor requiere infraestructura e inversión y se posterga de la primera versión de software. | F2 bloque sensor/primera versión | Confirmado | Se mantiene una interfaz futura, sin compra ni instalación en v0.1.0.
RN-25 | El alcance actual corresponde a la planta municipal del distrito de Huata; otras plantas pequeñas no fueron incluidas. | F1 TW-F 12:12-13:16 | Confirmado con una fuente | Validar si la municipalidad quiere expansión futura.
RN-26 | Los controles de calidad por acidificación priorizan capacitación y corrección antes que una sanción equivalente a adulteración. | F2 bloque sanciones | Confirmado con una fuente | Número de oportunidades y medidas exactas pendientes.

## Matriz Requerimientos
MATRIZ DE REQUERIMIENTOS
36 RF + 12 RNF. Las diez columnas académicas están presentes y se añaden estado de evidencia e implementación.
ID | Nombre | Descripción (El sistema deberá…) | Tipo | Categoría RNF | Actor / interesado | Origen | Estado evidencia | Prioridad | Criterio de aceptación | Componente | Dependencias | Estado implementación
RF-01 | Registrar proveedor | El sistema deberá registrar a un proveedor para que la planta pueda identificarlo durante el acopio, conservando como mínimo nombre, DNI y celular y dejando los demás campos como configurables hasta su validación. | Funcional | - | Administración | RN-05; F1 TW-F | Confirmado con campos parciales | Must | Con nombre, DNI y celular válidos se crea un proveedor con ID único; un DNI ya registrado o la ausencia de un campo confirmado impide el alta y muestra el motivo. | Proveedores | RF-34 | No implementado
RF-02 | Actualizar ubicación del proveedor | El sistema deberá registrar los cambios de zona y ruta de un proveedor para que la planilla de acopio refleje su ubicación vigente, conservando fecha de inicio, fin e historial. | Funcional | - | Administración / Acopiador | RN-02, RN-03, RN-04 | Confirmado; anticipación pendiente | Must | Al entrar en vigencia una nueva asignación, el proveedor aparece solo en la planilla vigente y la asignación anterior continúa consultable sin sobrescribirse. | Proveedores y rutas | RF-01, RF-04 | No implementado
RF-03 | Consultar historial del proveedor | El sistema deberá mostrar el historial de acopios, calidad, liquidaciones, pagos e incidencias para que el personal autorizado y el proveedor puedan verificar lo registrado, respetando sus permisos. | Funcional | - | Responsable de planta / Proveedor | RN-17 | Confirmado | Should | Para un proveedor y periodo se muestran únicamente sus registros y los totales coinciden con las fuentes de cada módulo. | Consulta del proveedor | RF-01, RF-06, RF-14, RF-22, RF-34 | No implementado
RF-04 | Administrar zonas y rutas | El sistema deberá registrar zonas y rutas activas para que la planta organice la cobertura del acopio, permitiendo relacionar proveedores, unidades y personal con vigencia. | Funcional | - | Administración | RN-02, RN-05 | Confirmado | Must | Una ruta activa pertenece a una zona existente; una ruta inactiva no puede recibir nuevas asignaciones pero conserva su historial. | Proveedores y rutas | RF-34 | No implementado
RF-05 | Programar jornada de acopio | El sistema deberá programar una jornada de acopio para que la planta asigne ruta, unidad, personal y hora prevista de salida sin fijar permanentemente los horarios mencionados en la entrevista. | Funcional | - | Responsable de planta | F2 01:04-03:14 | Confirmado con detalle pendiente | Should | La jornada solo se confirma con ruta, fecha, unidad y responsables vigentes; no se permiten dos asignaciones incompatibles para la misma unidad y horario. | Planificación de acopio | RF-04, RF-34 | No implementado
RF-06 | Registrar acopio en campo | El sistema deberá registrar por proveedor la leche recibida en campo para que el acopiador documente la cantidad real, fecha, hora, ruta, unidad y responsable en el punto de acopio. | Funcional | - | Acopiador | RN-05, RN-06 | Confirmado | Must | Una cantidad numérica mayor que cero genera un registro con ID único; cero, negativos, texto o proveedor no asignado se rechazan y no alteran los totales. | Acopio | RF-01, RF-02, RF-05 | No implementado
RF-07 | Registrar entrega directa | El sistema deberá registrar la leche que un proveedor entrega directamente en planta para que se diferencie del acopio por ruta y se incluya en su historial y liquidación. | Funcional | - | Recepción de planta | RN-01 | Confirmado | Must | El registro confirmado queda asociado al proveedor, fecha, cantidad y modalidad DIRECTA y no exige una ruta de acopio. | Acopio | RF-01, RF-34 | No implementado
RF-08 | Guardar acopios sin Internet | El sistema deberá almacenar localmente los acopios capturados sin conexión para que el acopiador continúe trabajando y pueda consultarlos después de cerrar y abrir la aplicación. | Funcional | - | Acopiador | F1 22:35-23:07; RNF-01 | Confirmado | Must | Sin red, un acopio válido recibe ID local y estado PENDIENTE; tras reiniciar la aplicación conserva todos sus datos y permanece disponible para sincronizar. | Sincronización | RF-06 | No implementado
RF-09 | Sincronizar operaciones pendientes | El sistema deberá enviar al servidor las operaciones locales pendientes cuando exista conectividad para que cada una se confirme una sola vez y los conflictos queden visibles. | Funcional | - | Acopiador / Sistema | F1 22:35-23:07; RNF-02 | Confirmado con política propuesta | Must | Reintentos con el mismo ID no duplican datos; una diferencia de versión produce estado CONFLICTO y no sobrescribe silenciosamente. | Sincronización | RF-08 | No implementado
RF-10 | Registrar recepción en planta | El sistema deberá registrar el volumen físico recibido por cada unidad, ruta o entrega directa para que la planta conozca la cantidad descargada. | Funcional | - | Recepción de planta | RN-07 | Confirmado | Must | Una recepción válida registra cantidad mayor que cero, fecha, origen y responsable; datos inválidos no generan recepción. | Recepción | RF-05 o RF-07 | No implementado
RF-11 | Conciliar campo y planta | El sistema deberá comparar la suma de acopios de una jornada con el volumen recibido en planta para que el responsable identifique faltantes o excedentes. | Funcional | - | Responsable de planta | RN-07 | Confirmado | Must | Si ambos valores coinciden, el estado es CONFORME; si difieren, se crea una discrepancia con ambos valores y diferencia calculada. La tolerancia, si existiera, queda pendiente. | Recepción y conciliación | RF-06, RF-07, RF-10 | No implementado
RF-12 | Resolver discrepancia | El sistema deberá permitir documentar la investigación, corrección o cierre de una discrepancia para que la planta conserve quién decidió, qué cambió y por qué. | Funcional | - | Responsable de planta | Necesidad derivada de RN-07 | Inferido necesario | Should | Cada cambio conserva valor anterior, nuevo valor, motivo, usuario y fecha; no puede cerrarse sin responsable y observación. | Recepción y conciliación | RF-11, RF-35 | No implementado
RF-13 | Integrar caudalímetro | El sistema deberá poder recibir en una fase futura la medición de un caudalímetro para que el volumen de recepción pueda incorporarse automáticamente sin alterar el dominio. | Funcional | - | Recepción de planta | RN-24 | Confirmado como futuro | Won't | No se implementa en v0.1.0; la arquitectura conserva un puerto documentado y una prueba con simulador antes de integrar hardware real. | Adaptadores de dispositivos | RF-10, RNF-12 | No implementado
RF-14 | Registrar análisis de calidad | El sistema deberá registrar el análisis de una muestra para que control de calidad conserve proveedor, acopio, fecha, equipo, responsable y los parámetros medidos disponibles. | Funcional | - | Control de calidad | RN-08, RN-09 | Confirmado | Must | Un análisis se guarda solo con proveedor/acopio, responsable y todos los parámetros declarados obligatorios; unidades, rangos y precisión se parametrizan tras validación. | Control de calidad | RF-06 o RF-07, RF-36 | No implementado
RF-15 | Entregar resultado de calidad | El sistema deberá generar y permitir consultar el resultado de un análisis para que proveedor y planta compartan la misma evidencia, en formato digital y, si se confirma, imprimible. | Funcional | - | Control de calidad / Proveedor | RN-08, RN-17 | Confirmado | Must | El resultado contiene ID de análisis, proveedor, fecha, parámetros y estado; la copia del proveedor coincide con el registro almacenado. | Control de calidad | RF-14 | No implementado
RF-16 | Clasificar resultado de calidad | El sistema deberá clasificar un análisis conforme a reglas parametrizadas para que se diferencien leche aceptable, adulteración, acidificación u otra observación sin codificar rangos no validados. | Funcional | - | Control de calidad | RN-09, RN-10, RN-11 | Confirmado; reglas numéricas pendientes | Must | Con una tabla de parámetros aprobada, valores dentro/fuera del rango producen exactamente la clasificación definida; mientras no exista, el requisito queda marcado PENDIENTE DE VALIDACIÓN CON EL CLIENTE. | Control de calidad | RF-14, RF-36 | No implementado
RF-17 | Registrar incidencia de calidad | El sistema deberá registrar una incidencia asociada al proveedor y análisis para que la planta distinga tipo, severidad, primera ocurrencia o reincidencia y estado de seguimiento. | Funcional | - | Control de calidad | RN-10, RN-11, RN-26 | Confirmado | Must | Cada incidencia referencia un análisis y proveedor; una repetición puede identificarse sin borrar los antecedentes. | Control de calidad | RF-14, RF-16 | No implementado
RF-18 | Registrar medida aplicada | El sistema deberá registrar la medida decidida ante una incidencia para que la planta documente advertencia, capacitación, ajuste, rechazo o retiro sin aplicar automáticamente valores no confirmados. | Funcional | - | Responsable de planta / Control de calidad | RN-11, RN-26 | Confirmado con consecuencias pendientes | Should | Solo se elige de un catálogo autorizado; cualquier ajuste económico registra fundamento y vigencia. Las reglas exactas permanecen PENDIENTES DE VALIDACIÓN CON EL CLIENTE. | Control de calidad | RF-17, RF-22, RF-36 | No implementado
RF-19 | Registrar seguimiento técnico | El sistema deberá registrar capacitación, visita al hato o derivación veterinaria para que la planta haga seguimiento a una incidencia hasta su cierre. | Funcional | - | Control de calidad | RN-19, RN-26 | Confirmado | Should | El seguimiento conserva tipo, fecha, responsable, resultado y relación con la incidencia; el acceso de veterinarios queda pendiente. | Capacitación y seguimiento | RF-17 | No implementado
RF-20 | Cerrar semana de acopio | El sistema deberá totalizar por proveedor los acopios comprendidos entre jueves y miércoles para que administración prepare la liquidación semanal. | Funcional | - | Administración | RN-13 | Confirmado | Must | Incluye registros desde el jueves hasta el miércoles de la semana seleccionada, excluye días externos y el total coincide con la suma de acopios vigentes. | Liquidaciones | RF-06, RF-07 | No implementado
RF-21 | Administrar precio de leche | El sistema deberá registrar el precio por litro con fecha de vigencia para que cada liquidación utilice el valor correspondiente sin modificar pagos históricos. | Funcional | - | Administración / Responsable de planta | RN-16 | Inferido de cambio de precios | Must | Para una fecha existe un precio aplicable sin solapamientos incompatibles; cambiar el precio futuro no altera una liquidación cerrada. | Liquidaciones | RF-34, RF-36 | No implementado
RF-22 | Calcular liquidación semanal | El sistema deberá calcular litros, precio, ajustes autorizados y total por proveedor para que administración determine el pago semanal. | Funcional | - | Administración | RN-13, RN-15, RN-16 | Confirmado con fórmula parcial | Must | El total se obtiene de datos vigentes y fórmula visible; si existe una medida económica no validada, el cálculo queda bloqueado o requiere aprobación registrada. | Liquidaciones | RF-18, RF-20, RF-21 | No implementado
RF-23 | Generar sobre de pago | El sistema deberá generar una liquidación imprimible para que cada proveedor reciba el detalle semanal con logo, días, litros, precio por litro, ajustes autorizados y total. | Funcional | - | Administración | RN-15 | Confirmado | Must | El documento generado coincide con RF-22 y contiene todos los campos confirmados; no muestra datos de otro proveedor. | Liquidaciones | RF-22 | No implementado
RF-24 | Registrar pago | El sistema deberá registrar la entrega del pago semanal para que la planta conozca liquidaciones pendientes, pagadas o anuladas y conserve su comprobante. | Funcional | - | Administración | RN-14 | Inferido necesario | Should | Una liquidación puede pasar una sola vez a PAGADA con fecha y responsable; cualquier anulación conserva motivo y auditoría. | Pagos | RF-22, RF-35 | No implementado
RF-25 | Informar al proveedor | El sistema deberá publicar o enviar al proveedor su cantidad diaria, resumen semanal y resultado de calidad para que pueda verificar oportunamente su información. | Funcional | - | Proveedor | RN-17, RN-18, RN-23 | Confirmado | Must | El aviso corresponde al proveedor correcto, identifica a la planta y enlaza el registro origen; canal, plazo y cobertura quedan PENDIENTES DE VALIDACIÓN CON EL CLIENTE. | Comunicaciones | RF-06, RF-15, RF-20 | No implementado
RF-26 | Gestionar comunicados y eventos | El sistema deberá registrar y publicar comunicados, reuniones o capacitaciones para que la planta informe tema, fecha, hora, destinatarios y responsable. | Funcional | - | Responsable de planta / Control de calidad | RN-19 | Confirmado | Should | No se publica un evento con fin anterior o igual al inicio; los destinatarios seleccionados pueden consultar el contenido vigente. | Comunicaciones y eventos | RF-34 | No implementado
RF-27 | Registrar asistencia | El sistema deberá registrar la asistencia de proveedores a un evento para que la planta conozca participantes y ausencias. | Funcional | - | Responsable de evento | RN-20 | Confirmado | Should | Por evento y proveedor existe un único registro de asistencia; una corrección conserva trazabilidad. Método y estados finales pendientes. | Eventos y asistencia | RF-26, RF-35 | No implementado
RF-28 | Registrar lote de producción | El sistema deberá registrar la leche procesada y los productos obtenidos en un lote para que producción documente fecha, producto, cantidad y responsable. | Funcional | - | Producción | RN-21 | Confirmado | Should | Un lote conserva litros de entrada y al menos un resultado de producto con unidad definida; unidades y tipos finales quedan pendientes. | Producción | RF-10, RF-34 | No implementado
RF-29 | Calcular rendimiento | El sistema deberá calcular el rendimiento de un lote para que la planta compare producto obtenido respecto de la leche procesada usando una fórmula parametrizada. | Funcional | - | Producción / Responsable de planta | RN-21 | Confirmado; fórmula exacta pendiente | Should | Con fórmula y unidad aprobadas, el sistema reproduce el cálculo para casos conocidos; no fija 11 o 12 como objetivo mientras no se valide. | Producción | RF-28, RF-36 | No implementado
RF-30 | Administrar productos, clientes y precios | El sistema deberá registrar productos, clientes y precios por tipo y vigencia para que ventas aplique la condición correcta a mayorista, proveedor o público. | Funcional | - | Despacho / Administración | RN-22 | Confirmado con datos pendientes | Should | Cada venta usa un producto, cliente/tipo y precio vigente; los precios contradictorios de las transcripciones no se precargan. | Ventas | RF-34, RF-36 | No implementado
RF-31 | Registrar venta de queso | El sistema deberá registrar la venta o despacho de queso para que la planta conozca cliente, producto, cantidad, precio y total y actualice las existencias controladas. | Funcional | - | Despacho/ventas | F1 TW-V2; RN-22 | Confirmado con inventario inferido | Should | Una venta válida reduce la existencia disponible y queda asociada al cliente; cantidades cero, negativas o superiores al saldo se rechazan. | Ventas e inventario | RF-28, RF-30 | No implementado
RF-32 | Generar reportes de acopio y calidad | El sistema deberá generar reportes por periodo, proveedor, zona, ruta y modalidad para que la planta analice litros, diferencias, resultados e incidencias. | Funcional | - | Responsable de planta | F1 20:16-37:22; F2 cuellos de botella | Confirmado | Must | Los totales del reporte coinciden con los registros vigentes y los filtros no mezclan proveedores o periodos; formato de exportación pendiente. | Reportes | RF-06, RF-07, RF-11, RF-14, RF-17 | No implementado
RF-33 | Generar reportes financieros y productivos | El sistema deberá generar reportes de liquidaciones, pagos, producción, rendimiento y ventas para que la planta supervise el ciclo completo. | Funcional | - | Responsable de planta / Administración | F1 TW-V2; F2 producción/ventas | Confirmado | Should | Cada total puede rastrearse a sus registros origen y los filtros aplicados quedan visibles. | Reportes | RF-22, RF-24, RF-28, RF-29, RF-31 | No implementado
RF-34 | Autenticar y autorizar usuarios | El sistema deberá autenticar usuarios y verificar sus permisos para que cada actor solo consulte o modifique las funciones autorizadas. | Funcional | - | Todos los usuarios | Propuesta técnica necesaria por datos sensibles | Propuesto; roles pendientes | Must | Con una matriz de roles aprobada, toda acción permitida funciona y toda acción prohibida devuelve acceso denegado sin exponer datos. | Identidad y acceso | - | No implementado
RF-35 | Auditar cambios críticos | El sistema deberá registrar altas, correcciones, anulaciones y decisiones críticas para que la planta conozca usuario, fecha, acción, elemento y motivo. | Funcional | - | Responsable de planta / Auditor | Necesidad de trazabilidad | Inferido necesario | Must | Modificar o anular acopios, análisis, liquidaciones, pagos o ventas crea una entrada inmutable con valor anterior/nuevo y responsable. | Auditoría | RF-34 | No implementado
RF-36 | Configurar parámetros | El sistema deberá permitir a personal autorizado mantener catálogos, vigencias, unidades, rangos y reglas aprobadas para que los cambios del negocio no obliguen a modificar código. | Funcional | - | Administrador | RN-09, RN-11, RN-16, RN-21, RN-22 | Propuesto | Should | Un parámetro solo entra en vigencia con tipo, valor, fecha y responsable; no modifica datos históricos cerrados. | Configuración | RF-34, RF-35 | No implementado
RNF-01 | Operación offline | La aplicación móvil deberá permitir consultar la planilla y registrar acopios sin conexión para que el trabajo de campo continúe durante cortes de señal. | No funcional | Disponibilidad y resiliencia | Acopiador | F1 22:35-23:07; F2 señal | Confirmado | Must | Las tareas offline aprobadas funcionan sin red, persisten tras reinicio y quedan pendientes de sincronización; duración y volumen máximos se validarán con la planta. | Aplicación móvil / Sincronización | RF-08 | No implementado
RNF-02 | Integridad de sincronización | La sincronización deberá ser idempotente y detectar conflictos para que reintentos o ediciones concurrentes no dupliquen ni sobrescriban datos silenciosamente. | No funcional | Integridad y confiabilidad | Todos | Necesidad derivada de offline | Propuesto arquitectónicamente | Must | El mismo ID enviado varias veces crea un solo registro; versiones incompatibles quedan en CONFLICTO con ambas versiones disponibles para revisión. | Sincronización | RF-09 | No implementado
RNF-03 | Seguridad de acceso | El sistema deberá aplicar autenticación y autorización en todas las interfaces para que solo usuarios habilitados accedan a datos y acciones. | No funcional | Seguridad | Todos | Datos personales, financieros y operativos | Propuesto necesario | Must | Las pruebas de la matriz de permisos confirman accesos permitidos y denegados tanto en interfaz como en API. | Identidad y acceso | RF-34 | No implementado
RNF-04 | Privacidad de datos | El sistema deberá limitar la exposición de DNI, celular, calidad y pagos para que esos datos solo sean visibles por el proveedor correspondiente y roles autorizados. | No funcional | Privacidad | Proveedor / Planta | F1/F2 datos de proveedor y pagos | Propuesto necesario | Must | Un proveedor nunca consulta datos de otro; roles sin permiso no reciben esos campos en pantalla, exportación ni respuesta de servicio. | Transversal | RF-03, RF-23, RF-25, RF-34 | No implementado
RNF-05 | Auditabilidad | El sistema deberá conservar una bitácora inmutable de operaciones críticas para que se reconstruya quién cambió qué, cuándo y por qué. | No funcional | Auditabilidad | Responsable de planta | Necesidad derivada de reclamos y correcciones | Propuesto | Should | La revisión de una muestra de cambios encuentra usuario, fecha, acción, entidad, ID, valores y motivo sin huecos. | Auditoría | RF-35 | No implementado
RNF-06 | Usabilidad en campo | La aplicación móvil deberá permitir registrar un acopio con pocos pasos y mensajes comprensibles para que el acopiador trabaje con frío, prisa y señal variable. | No funcional | Usabilidad | Acopiador | F2 cuellos de botella en ruta | Confirmado cualitativamente | Should | Una prueba con usuarios representativos completa las tareas definidas; número de pasos, tiempo y tasa de éxito quedan pendientes de validación. | Aplicación móvil | RF-06, RF-08 | No implementado
RNF-07 | Rendimiento | El sistema deberá guardar localmente y consultar los registros del día sin demoras que interrumpan el acopio, y sincronizar en segundo plano cuando haya red. | No funcional | Rendimiento | Acopiador / Planta | Necesidad de operación en tiempo real | Pendiente de métrica | Should | Cumple los tiempos y volúmenes que el equipo y la planta aprueben en una prueba de carga; métricas exactas PENDIENTES DE VALIDACIÓN CON EL CLIENTE. | Transversal | RF-06, RF-09, RF-32 | No implementado
RNF-08 | Disponibilidad central | La plataforma central deberá estar disponible durante los horarios operativos acordados para que planta y proveedores consulten información actualizada. | No funcional | Disponibilidad | Todos | Necesidad de consulta en tiempo real | Pendiente de métrica | Should | El monitoreo cumple el porcentaje y ventana horaria aprobados; ambos valores están PENDIENTES DE VALIDACIÓN CON EL CLIENTE. | Infraestructura | RF-03, RF-25, RF-32 | No implementado
RNF-09 | Mantenibilidad con Clean Architecture | Todo el sistema Kotlin deberá respetar Clean Architecture para que dominio y casos de uso no dependan de interfaz, base de datos, red, impresora ni frameworks. | No funcional | Mantenibilidad | Equipo de desarrollo | Restricción académica | Confirmado por el equipo/docente | Must | La revisión de dependencias confirma que dominio no importa infraestructura; cada caso de uso depende de puertos y los adaptadores implementan esos puertos. | Transversal | Todos los RF | No implementado
RNF-10 | Portabilidad de interfaces | La solución deberá separar lógica de negocio de las interfaces web y móvil para que ambas se desarrollen con Kotlin sin duplicar reglas. | No funcional | Portabilidad | Equipo de desarrollo | Kotlin + Clean Architecture | Propuesto | Should | Los mismos casos de uso se verifican desde adaptadores web/móvil; plataformas y versiones soportadas quedan pendientes. | Transversal | RF-03, RF-06, RF-25 | No implementado
RNF-11 | Respaldo y recuperación | La plataforma central deberá respaldar los datos y permitir una restauración verificada para que una falla no elimine el historial operativo. | No funcional | Recuperabilidad | Responsable de planta | Riesgo técnico | Propuesto | Should | Una prueba restaura una copia en un entorno aislado y reconcilia los conteos; frecuencia y tiempos RPO/RTO quedan pendientes. | Infraestructura | Todos los módulos persistentes | No implementado
RNF-12 | Interoperabilidad con equipos | Las integraciones con impresoras, Lactoscan y futuro caudalímetro deberán implementarse mediante adaptadores reemplazables para que el dominio no dependa de una marca o modelo. | No funcional | Interoperabilidad | Equipo de desarrollo | F1/F2 equipos; RN-24 | Propuesto | Could | Cada dispositivo se sustituye por un simulador en pruebas sin modificar entidades ni casos de uso; protocolos/modelos pendientes. | Adaptadores de dispositivos | RF-13, RF-15, RF-23 | No implementado

## Casos de Prueba
CASOS DE PRUEBA
34 casos diseñados; ninguno ejecutado. Partición y valores límite se aplican sin inventar rangos definitivos.
ID | Requisito/regla | Objetivo | Precondiciones | Técnica | Partición / valores límite | Datos de entrada | Procedimiento | Resultado esperado | Prioridad | Estado | Observaciones
CP-01 | RF-01 | Validar alta y duplicidad del proveedor. | Usuario autorizado; padrón sin el DNI de prueba. | Partición de equivalencia | Válida: campos confirmados presentes y DNI nuevo. Inválidas: campo obligatorio vacío; DNI duplicado. | Proveedor A con nombre/DNI/celular; repetir DNI; omitir nombre. | 1) Registrar caso válido. 2) Repetir DNI. 3) Repetir sin nombre. | Solo el primer caso crea proveedor; los inválidos explican el error y no agregan filas. | Alta | Diseñado / No ejecutado | Formato y validaciones exactas del DNI pendientes.
CP-02 | RF-02, RN-03, RN-04 | Comprobar cambio de zona con historial. | Proveedor vigente en Zona A; Zona B activa. | Valores límite temporales | Válida: nueva vigencia posterior a la anterior. Bordes: mismo día; fecha anterior; anticipación mínima por confirmar. | Cambio A->B con fechas consecutivas; fecha solapada. | 1) Crear nueva asignación. 2) Consultar planilla e historial. 3) Intentar solapamiento. | La vigencia válida mueve al proveedor sin borrar A; el solapamiento se rechaza. La regla de 2/3 días no se cierra hasta validación. | Alta | Diseñado / No ejecutado | PENDIENTE DE VALIDACIÓN CON EL CLIENTE para anticipación.
CP-03 | RF-04 | Validar rutas activas e inactivas. | Zona existente y usuario autorizado. | Partición de equivalencia | Válida: ruta activa con zona. Inválidas: zona inexistente; asignar a ruta inactiva. | Ruta R1/Zona A; Ruta R2/Zona inexistente; R1 inactiva. | Registrar rutas, inactivar R1 e intentar nueva asignación. | Solo las relaciones válidas se guardan; el historial de R1 permanece. | Alta | Diseñado / No ejecutado | Nombres reales pendientes.
CP-04 | RF-06 | Validar cantidad de leche en campo. | Proveedor incluido en la planilla de la ruta. | Partición de equivalencia y valores límite | Válida: cantidad numérica >0. Inválidas/bordes: 0; negativa; texto; decimal permitido con precisión pendiente. | 34; 32; 0; -1; 'treinta'. | Registrar cada entrada en una jornada de prueba. | Positivos válidos se registran; cero, negativos y texto se rechazan; la precisión decimal se ajusta a la regla aprobada. | Crítica | Diseñado / No ejecutado | No se fija cantidad máxima ni decimales.
CP-05 | RF-06, RNF-02 | Evitar duplicar un acopio. | Existe un acopio con ID local X. | Partición de equivalencia / idempotencia | Misma identidad; identidad diferente con datos iguales. | Dos envíos con ID X; un envío con ID Y. | Enviar X dos veces y luego Y. | X produce un solo registro; Y se trata como operación distinta y queda auditable. | Crítica | Diseñado / No ejecutado | El criterio distingue duplicado técnico de registro real repetido.
CP-06 | RF-07, RN-01 | Comprobar entrega directa. | Proveedor activo y recepción habilitada. | Partición de equivalencia | Válida: modalidad DIRECTA sin ruta. Inválida: modalidad RUTA sin jornada/ruta. | Proveedor A, 20 litros, DIRECTA. | Registrar entrega directa y consultar historial/liquidación. | Se guarda sin ruta y se incluye una sola vez en totales del proveedor. | Alta | Diseñado / No ejecutado | Campos adicionales pendientes.
CP-07 | RF-08, RNF-01 | Verificar persistencia offline. | Aplicación con planilla descargada; red deshabilitada. | Prueba de estado y recuperación | Estados: PENDIENTE antes de reinicio; PENDIENTE después de reinicio. | Tres acopios válidos offline. | Desactivar red, registrar, cerrar app, abrir y consultar. | Los tres registros conservan datos e ID y siguen pendientes. | Crítica | Diseñado / No ejecutado | Volumen máximo offline pendiente.
CP-08 | RF-09, RNF-02 | Sincronizar sin duplicados. | CP-07 ejecutado; servidor accesible. | Integración e idempotencia | Primera entrega; reintento por pérdida de confirmación. | Tres IDs pendientes; repetir el primero. | Reconectar, sincronizar, simular reintento y consultar servidor. | Cada ID existe una sola vez y pasa a SINCRONIZADO. | Crítica | Diseñado / No ejecutado | Política técnica propuesta.
CP-09 | RF-09, RNF-02 | Hacer visible un conflicto. | Mismo registro editado localmente y en servidor. | Tabla de decisión | Versiones iguales -> sincroniza; diferentes -> conflicto. | ID X, versión local 2 y servidor 3. | Enviar operación con versión desactualizada. | No sobrescribe; conserva ambas versiones y marca CONFLICTO para revisión. | Crítica | Diseñado / No ejecutado | Responsable de resolver pendiente.
CP-10 | RF-10 | Validar volumen recibido. | Jornada/unidad identificada. | Partición de equivalencia y límite | Válida: número >0. Inválidas: 0, negativa, texto, origen inexistente. | 1000; 0; -10; 'mil'. | Intentar registrar cada recepción. | Solo la cantidad positiva y origen válido crean recepción. | Alta | Diseñado / No ejecutado | Tolerancia y máximo pendientes.
CP-11 | RF-11, RN-07 | Conciliar tres resultados posibles. | Existen campo=1000 L y recepción editable de prueba. | Partición de equivalencia | Igual; recepción menor; recepción mayor. | 1000/1000; 1000/990; 1000/1010. | Ejecutar conciliación en cada caso. | Igual -> CONFORME; menor/mayor -> DISCREPANCIA con diferencia -10/+10. | Crítica | Diseñado / No ejecutado | Si hay tolerancia, se añadirá análisis de límites.
CP-12 | RF-12, RF-35, RNF-05 | Comprobar corrección trazable. | Discrepancia abierta; usuario autorizado. | Transición de estados / auditoría | Abierta -> resuelta con motivo; intento sin motivo. | Cambiar 990 a 995 con motivo; repetir sin motivo. | Corregir y consultar bitácora. | La corrección válida conserva ambos valores, usuario y motivo; la inválida se rechaza. | Alta | Diseñado / No ejecutado | No se ejecuta hasta existir módulo.
CP-13 | RF-14, RN-09 | Validar datos de análisis. | Proveedor/acopio y catálogo de parámetros aprobados. | Partición de equivalencia | Válida: parámetros obligatorios numéricos. Inválidas: falta parámetro; unidad no admitida; texto. | Grasa, proteína, lactosa, densidad, temperatura, agua, pH. | Registrar caso completo y casos incompletos. | Solo el conjunto conforme al catálogo genera análisis. | Crítica | Diseñado / No ejecutado | Unidades, rangos y obligatoriedad pendientes.
CP-14 | RF-16, RN-11 | Evaluar el límite citado de agua añadida. | Parámetro de prueba configurado con umbral preliminar 5 %. | Análisis de valores límite | 4.99 %; 5.00 %; 5.01 %. | Tres resultados iguales salvo agua añadida. | Clasificar los tres valores. | El sistema aplica exactamente la regla configurada; el resultado definitivo en 5.00 % queda PENDIENTE DE VALIDACIÓN CON EL CLIENTE. | Crítica | Diseñado / No ejecutado | Caso bloqueado para aprobación de regla.
CP-15 | RF-17, RF-18, RN-11 | Diferenciar primera ocurrencia y reincidencia. | Proveedor con 0 y luego 1 incidencia histórica. | Tabla de decisión / transición de estados | Primera vez vs reincidencia; menor/mayor al umbral. | Combinaciones de recurrencia y porcentaje. | Registrar incidencias y solicitar medida. | La incidencia conserva recurrencia y severidad; ninguna medida económica se aplica sin tabla aprobada. | Crítica | Diseñado / No ejecutado | Sanciones exactas pendientes.
CP-16 | RF-17, RF-19, RN-26 | Comprobar seguimiento por acidificación. | Análisis clasificado como acidificación. | Transición de estados | Abierta -> capacitación programada -> seguimiento -> cerrada. | Incidencia de acidificación y visita posterior. | Registrar capacitación, resultado y cierre. | El historial queda completo y no se confunde con adulteración. | Media | Diseñado / No ejecutado | Número de oportunidades pendiente.
CP-17 | RF-15, RF-25, RNF-04 | Evitar enviar calidad al proveedor equivocado. | Dos proveedores con análisis distintos. | Partición de equivalencia y seguridad | Destinatario correcto; intento de consulta ajena. | Análisis A/Proveedor A y análisis B/Proveedor B. | Generar resultado y probar acceso cruzado. | Cada proveedor ve solo el suyo y la planta ve según permisos. | Crítica | Diseñado / No ejecutado | Canal final pendiente.
CP-18 | RF-20, RN-13 | Verificar fronteras de la semana de acopio. | Registros alrededor del cierre semanal. | Análisis de valores límite temporal | Miércoles anterior; jueves inicial; miércoles final; jueves siguiente. | 1 L en cada fecha. | Cerrar semana jueves-miércoles. | Incluye jueves inicial y miércoles final; excluye los dos registros externos. | Crítica | Diseñado / No ejecutado | Zona horaria/hora de corte por confirmar.
CP-19 | RF-20 | Verificar total semanal. | Semana con entregas de ambas modalidades y una anulada. | Partición de equivalencia | Vigente por ruta; vigente directa; anulada. | 10 + 20 + 30 L; anular 20 L. | Calcular cierre semanal. | Total vigente=40 L y mantiene trazabilidad de la anulación. | Crítica | Diseñado / No ejecutado | Correcciones deben auditarse.
CP-20 | RF-21 | Aplicar precio por fecha sin alterar historia. | Precio A vigente hasta fecha D; precio B desde D+1. | Análisis de valores límite temporal | Último día de A; primer día de B; solapamiento. | Precios ficticios P1/P2 sin usar cifras de entrevista. | Liquidar fechas frontera e intentar vigencias solapadas. | Cada fecha usa su precio; el solapamiento incompatible se rechaza; históricos no cambian. | Crítica | Diseñado / No ejecutado | Montos reales pendientes.
CP-21 | RF-22 | Calcular pago sin ajustes. | Semana cerrada y precio vigente. | Partición de equivalencia | Litros positivos y sin incidencias económicas. | 100 L y precio parametrizado P. | Generar liquidación. | Total=100*P, con fórmula visible y referencias al cierre y precio. | Crítica | Diseñado / No ejecutado | Se usa variable P, no precio inventado.
CP-22 | RF-18, RF-22, RN-11 | Bloquear ajuste no validado. | Incidencia con medida económica sin regla aprobada. | Tabla de decisión | Regla aprobada vs regla pendiente. | Ajuste asociado a incidencia. | Intentar cerrar liquidación. | Si la regla está pendiente, el cierre se bloquea o exige aprobación explícita; no calcula un descuento inventado. | Crítica | Diseñado / No ejecutado | PENDIENTE DE VALIDACIÓN CON EL CLIENTE.
CP-23 | RF-23, RN-15, RNF-04 | Validar sobre de pago. | Liquidación cerrada del proveedor A. | Partición de equivalencia / revisión documental | Campos completos; ausencia de campo; fuga de datos de B. | Liquidación A y otro proveedor B. | Generar sobre y comparar con liquidación. | Contiene logo, días, litros, precio, ajustes y total de A; no contiene datos de B. | Alta | Diseñado / No ejecutado | Formato físico pendiente de muestra.
CP-24 | RF-24 | Evitar doble pago. | Liquidación pendiente. | Transición de estados | PENDIENTE -> PAGADA; PAGADA -> PAGADA otra vez; PAGADA -> ANULADA con motivo. | Misma liquidación. | Registrar pago dos veces y luego anulación autorizada. | Solo existe un pago vigente; reintento no duplica y la anulación queda auditada. | Media | Diseñado / No ejecutado | Procedimiento de anulación pendiente.
CP-25 | RF-25, RN-17, RN-18 | Validar aviso diario. | Acopio confirmado del proveedor A. | Partición de equivalencia | Registro propio; registro ajeno; sin canal disponible. | Acopio A y proveedor B. | Publicar aviso y consultar con A/B. | A recibe fecha/litros e identidad de planta; B no accede. La falta de canal queda en cola o en alternativa validada. | Crítica | Diseñado / No ejecutado | Canal y plazo pendientes.
CP-26 | RF-25, RN-13, RN-17 | Validar resumen semanal. | Semana cerrada con datos de dos proveedores. | Valores límite temporal y equivalencia | Fechas dentro/fuera de jueves-miércoles; proveedor A/B. | Conjunto de CP-18 para A y otro para B. | Generar resumen de A. | Solo suma registros de A dentro de la semana y coincide con RF-20. | Alta | Diseñado / No ejecutado | Momento de envío pendiente.
CP-27 | RF-26 | Validar fecha de evento. | Usuario autorizado. | Análisis de valores límite temporal | Fin>inicio; fin=inicio; fin<inicio. | 10:00-11:00; 10:00-10:00; 11:00-10:00. | Crear los tres eventos. | Solo el primer evento se publica. | Media | Diseñado / No ejecutado | Zona horaria y recordatorios pendientes.
CP-28 | RF-27 | Evitar asistencia duplicada. | Evento publicado; proveedor convocado. | Partición de equivalencia | Primera marcación; repetida; corrección autorizada. | Proveedor A, mismo evento. | Marcar dos veces y corregir. | Existe un estado vigente y el historial conserva la corrección. | Media | Diseñado / No ejecutado | Método QR/lista pendiente.
CP-29 | RF-28, RF-29, RN-21 | Calcular rendimiento sin asumir meta. | Fórmula y unidades de prueba configuradas. | Partición de equivalencia y valores límite | Entrada >0; entrada=0; salida negativa; fórmula aprobada. | 100 L y salida Q; 0 L; -1 unidad. | Registrar lotes y calcular. | Caso válido produce rendimiento según fórmula; divisiones por cero y cantidades negativas se rechazan. | Media | Diseñado / No ejecutado | Q y unidad real pendientes.
CP-30 | RF-30, RF-31 | Validar venta y existencia. | Producto, cliente y precio vigentes; saldo S. | Partición de equivalencia y límite | 0; cantidad entre 0 y S; cantidad=S; cantidad>S; negativa. | S=10 unidades de prueba; vender 0,5,10,11,-1. | Registrar ventas en escenarios aislados. | Solo 5 y 10 son válidos; 10 deja saldo cero; los demás se rechazan. | Media | Diseñado / No ejecutado | Unidad real por producto pendiente.
CP-31 | RF-32, RF-33 | Reconciliar reportes con fuentes. | Datos controlados de acopio, calidad, pago, producción y venta. | Prueba de sistema / reconciliación | Filtros por periodo/proveedor/zona y conjunto vacío. | Dataset de prueba con totales conocidos. | Generar reportes y comparar cada total. | Los totales y subtotales coinciden; filtros no arrastran datos ajenos y un conjunto vacío muestra cero, no error. | Crítica | Diseñado / No ejecutado | Formatos de exportación pendientes.
CP-32 | RF-34, RNF-03 | Verificar permisos por rol. | Matriz de roles aprobada. | Tabla de decisión / seguridad | Rol permitido y no permitido para cada acción crítica. | Usuarios de cada rol. | Invocar acciones desde interfaz y servicio. | Permitidas funcionan; prohibidas se deniegan sin datos ni cambios. | Crítica | Diseñado / No ejecutado | Bloqueado hasta validar roles.
CP-33 | RNF-04 | Verificar privacidad entre proveedores. | Dos cuentas de proveedor y datos personales/financieros. | Partición de equivalencia / seguridad | Propio vs ajeno; exportación autorizada/no autorizada. | Proveedor A y B. | Consultar perfiles, avisos, liquidaciones y exportaciones cruzadas. | No hay exposición cruzada en ningún canal. | Crítica | Diseñado / No ejecutado | No requiere inventar roles; se completa con matriz aprobada.
CP-34 | RNF-09, RNF-12 | Auditar dependencias de Clean Architecture. | Estructura de proyectos Kotlin creada. | Prueba estructural / revisión estática | Dependencias permitidas hacia adentro; importación prohibida desde dominio a infraestructura. | Módulos domain, application, adapters, infrastructure. | Ejecutar reglas de arquitectura y revisar imports. | Dominio no importa frameworks, BD, red ni dispositivos; las integraciones se realizan por puertos/adaptadores. | Alta | Diseñado / No ejecutado | Se ejecuta cuando exista código.

## Trazabilidad
MATRIZ DE TRAZABILIDAD
Reconstruye Origen/Regla -> Requisito -> Componente -> Caso de prueba. El código aún no existe.
ID requisito | Nombre | Origen / regla | Prioridad | Componente | Casos de prueba | Módulo / código | Documento | Estado
RF-01 | Registrar proveedor | RN-05; F1 TW-F | Must | Proveedores | CP-01 | Pendiente de implementación | ADR-001; requerimientos.md; matriz | Parcial: falta código y ejecución
RF-02 | Actualizar ubicación del proveedor | RN-02, RN-03, RN-04 | Must | Proveedores y rutas | CP-02 | Pendiente de implementación | ADR-001; requerimientos.md; matriz | Parcial: falta código y ejecución
RF-03 | Consultar historial del proveedor | RN-17 | Should | Consulta del proveedor | Sin caso específico | Pendiente de implementación | ADR-001; requerimientos.md; matriz | Parcial: falta caso, código y ejecución
RF-04 | Administrar zonas y rutas | RN-02, RN-05 | Must | Proveedores y rutas | CP-03 | Pendiente de implementación | ADR-001; requerimientos.md; matriz | Parcial: falta código y ejecución
RF-05 | Programar jornada de acopio | F2 01:04-03:14 | Should | Planificación de acopio | Sin caso específico | Pendiente de implementación | ADR-001; requerimientos.md; matriz | Parcial: falta caso, código y ejecución
RF-06 | Registrar acopio en campo | RN-05, RN-06 | Must | Acopio | CP-04, CP-05 | Pendiente de implementación | ADR-001; requerimientos.md; matriz | Parcial: falta código y ejecución
RF-07 | Registrar entrega directa | RN-01 | Must | Acopio | CP-06 | Pendiente de implementación | ADR-001; requerimientos.md; matriz | Parcial: falta código y ejecución
RF-08 | Guardar acopios sin Internet | F1 22:35-23:07; RNF-01 | Must | Sincronización | CP-07 | Pendiente de implementación | ADR-001; requerimientos.md; matriz | Parcial: falta código y ejecución
RF-09 | Sincronizar operaciones pendientes | F1 22:35-23:07; RNF-02 | Must | Sincronización | CP-08, CP-09 | Pendiente de implementación | ADR-001; requerimientos.md; matriz | Parcial: falta código y ejecución
RF-10 | Registrar recepción en planta | RN-07 | Must | Recepción | CP-10 | Pendiente de implementación | ADR-001; requerimientos.md; matriz | Parcial: falta código y ejecución
RF-11 | Conciliar campo y planta | RN-07 | Must | Recepción y conciliación | CP-11 | Pendiente de implementación | ADR-001; requerimientos.md; matriz | Parcial: falta código y ejecución
RF-12 | Resolver discrepancia | Necesidad derivada de RN-07 | Should | Recepción y conciliación | CP-12 | Pendiente de implementación | ADR-001; requerimientos.md; matriz | Parcial: falta código y ejecución
RF-13 | Integrar caudalímetro | RN-24 | Won't | Adaptadores de dispositivos | Sin caso específico | Pendiente de implementación | ADR-001; requerimientos.md; matriz | Parcial: falta caso, código y ejecución
RF-14 | Registrar análisis de calidad | RN-08, RN-09 | Must | Control de calidad | CP-13 | Pendiente de implementación | ADR-001; requerimientos.md; matriz | Parcial: falta código y ejecución
RF-15 | Entregar resultado de calidad | RN-08, RN-17 | Must | Control de calidad | CP-17 | Pendiente de implementación | ADR-001; requerimientos.md; matriz | Parcial: falta código y ejecución
RF-16 | Clasificar resultado de calidad | RN-09, RN-10, RN-11 | Must | Control de calidad | CP-14 | Pendiente de implementación | ADR-001; requerimientos.md; matriz | Parcial: falta código y ejecución
RF-17 | Registrar incidencia de calidad | RN-10, RN-11, RN-26 | Must | Control de calidad | CP-15, CP-16 | Pendiente de implementación | ADR-001; requerimientos.md; matriz | Parcial: falta código y ejecución
RF-18 | Registrar medida aplicada | RN-11, RN-26 | Should | Control de calidad | CP-15, CP-22 | Pendiente de implementación | ADR-001; requerimientos.md; matriz | Parcial: falta código y ejecución
RF-19 | Registrar seguimiento técnico | RN-19, RN-26 | Should | Capacitación y seguimiento | CP-16 | Pendiente de implementación | ADR-001; requerimientos.md; matriz | Parcial: falta código y ejecución
RF-20 | Cerrar semana de acopio | RN-13 | Must | Liquidaciones | CP-18, CP-19 | Pendiente de implementación | ADR-001; requerimientos.md; matriz | Parcial: falta código y ejecución
RF-21 | Administrar precio de leche | RN-16 | Must | Liquidaciones | CP-20 | Pendiente de implementación | ADR-001; requerimientos.md; matriz | Parcial: falta código y ejecución
RF-22 | Calcular liquidación semanal | RN-13, RN-15, RN-16 | Must | Liquidaciones | CP-21, CP-22 | Pendiente de implementación | ADR-001; requerimientos.md; matriz | Parcial: falta código y ejecución
RF-23 | Generar sobre de pago | RN-15 | Must | Liquidaciones | CP-23 | Pendiente de implementación | ADR-001; requerimientos.md; matriz | Parcial: falta código y ejecución
RF-24 | Registrar pago | RN-14 | Should | Pagos | CP-24 | Pendiente de implementación | ADR-001; requerimientos.md; matriz | Parcial: falta código y ejecución
RF-25 | Informar al proveedor | RN-17, RN-18, RN-23 | Must | Comunicaciones | CP-17, CP-25, CP-26 | Pendiente de implementación | ADR-001; requerimientos.md; matriz | Parcial: falta código y ejecución
RF-26 | Gestionar comunicados y eventos | RN-19 | Should | Comunicaciones y eventos | CP-27 | Pendiente de implementación | ADR-001; requerimientos.md; matriz | Parcial: falta código y ejecución
RF-27 | Registrar asistencia | RN-20 | Should | Eventos y asistencia | CP-28 | Pendiente de implementación | ADR-001; requerimientos.md; matriz | Parcial: falta código y ejecución
RF-28 | Registrar lote de producción | RN-21 | Should | Producción | CP-29 | Pendiente de implementación | ADR-001; requerimientos.md; matriz | Parcial: falta código y ejecución
RF-29 | Calcular rendimiento | RN-21 | Should | Producción | CP-29 | Pendiente de implementación | ADR-001; requerimientos.md; matriz | Parcial: falta código y ejecución
RF-30 | Administrar productos, clientes y precios | RN-22 | Should | Ventas | CP-30 | Pendiente de implementación | ADR-001; requerimientos.md; matriz | Parcial: falta código y ejecución
RF-31 | Registrar venta de queso | F1 TW-V2; RN-22 | Should | Ventas e inventario | CP-30 | Pendiente de implementación | ADR-001; requerimientos.md; matriz | Parcial: falta código y ejecución
RF-32 | Generar reportes de acopio y calidad | F1 20:16-37:22; F2 cuellos de botella | Must | Reportes | CP-31 | Pendiente de implementación | ADR-001; requerimientos.md; matriz | Parcial: falta código y ejecución
RF-33 | Generar reportes financieros y productivos | F1 TW-V2; F2 producción/ventas | Should | Reportes | CP-31 | Pendiente de implementación | ADR-001; requerimientos.md; matriz | Parcial: falta código y ejecución
RF-34 | Autenticar y autorizar usuarios | Propuesta técnica necesaria por datos sensibles | Must | Identidad y acceso | CP-32 | Pendiente de implementación | ADR-001; requerimientos.md; matriz | Parcial: falta código y ejecución
RF-35 | Auditar cambios críticos | Necesidad de trazabilidad | Must | Auditoría | CP-12 | Pendiente de implementación | ADR-001; requerimientos.md; matriz | Parcial: falta código y ejecución
RF-36 | Configurar parámetros | RN-09, RN-11, RN-16, RN-21, RN-22 | Should | Configuración | Sin caso específico | Pendiente de implementación | ADR-001; requerimientos.md; matriz | Parcial: falta caso, código y ejecución
RNF-01 | Operación offline | F1 22:35-23:07; F2 señal | Must | Aplicación móvil / Sincronización | CP-07 | Pendiente de implementación | ADR-001; requerimientos.md; matriz | Parcial: falta código y ejecución
RNF-02 | Integridad de sincronización | Necesidad derivada de offline | Must | Sincronización | CP-05, CP-08, CP-09 | Pendiente de implementación | ADR-001; requerimientos.md; matriz | Parcial: falta código y ejecución
RNF-03 | Seguridad de acceso | Datos personales, financieros y operativos | Must | Identidad y acceso | CP-32 | Pendiente de implementación | ADR-001; requerimientos.md; matriz | Parcial: falta código y ejecución
RNF-04 | Privacidad de datos | F1/F2 datos de proveedor y pagos | Must | Transversal | CP-17, CP-23, CP-33 | Pendiente de implementación | ADR-001; requerimientos.md; matriz | Parcial: falta código y ejecución
RNF-05 | Auditabilidad | Necesidad derivada de reclamos y correcciones | Should | Auditoría | CP-12 | Pendiente de implementación | ADR-001; requerimientos.md; matriz | Parcial: falta código y ejecución
RNF-06 | Usabilidad en campo | F2 cuellos de botella en ruta | Should | Aplicación móvil | Sin caso específico | Pendiente de implementación | ADR-001; requerimientos.md; matriz | Parcial: falta caso, código y ejecución
RNF-07 | Rendimiento | Necesidad de operación en tiempo real | Should | Transversal | Sin caso específico | Pendiente de implementación | ADR-001; requerimientos.md; matriz | Parcial: falta caso, código y ejecución
RNF-08 | Disponibilidad central | Necesidad de consulta en tiempo real | Should | Infraestructura | Sin caso específico | Pendiente de implementación | ADR-001; requerimientos.md; matriz | Parcial: falta caso, código y ejecución
RNF-09 | Mantenibilidad con Clean Architecture | Restricción académica | Must | Transversal | CP-34 | Pendiente de implementación | ADR-001; requerimientos.md; matriz | Parcial: falta código y ejecución
RNF-10 | Portabilidad de interfaces | Kotlin + Clean Architecture | Should | Transversal | Sin caso específico | Pendiente de implementación | ADR-001; requerimientos.md; matriz | Parcial: falta caso, código y ejecución
RNF-11 | Respaldo y recuperación | Riesgo técnico | Should | Infraestructura | Sin caso específico | Pendiente de implementación | ADR-001; requerimientos.md; matriz | Parcial: falta caso, código y ejecución
RNF-12 | Interoperabilidad con equipos | F1/F2 equipos; RN-24 | Could | Adaptadores de dispositivos | CP-34 | Pendiente de implementación | ADR-001; requerimientos.md; matriz | Parcial: falta código y ejecución

## Incertidumbres
REGISTRO DE INCERTIDUMBRES
Los vacíos no detienen el trabajo, pero ninguna decisión asociada se considera confirmada.
ID | Tema | Lo que sabemos | Lo que falta conocer | Impacto | Pregunta asociada
INC-01 | Proveedores activos | Se mencionan aproximadamente 500 y 390. | Cantidad actual, activos/inactivos y padrón oficial. | Alto | ¿Cuántos proveedores activos tiene hoy la planta y podemos revisar el padrón oficial?
INC-02 | Volumen diario | Se escuchan 11 500 y 12 500 litros/día. | Promedio, pico y temporada de cada cifra. | Alto | ¿Cuántos litros reciben en un día normal y cuál es el máximo en temporada alta?
INC-03 | Vehículos y unidades | Hay vehículos cerrados y motocarga; las cantidades/capacidades varían. | Inventario, capacidad, código, conductores y rutas. | Medio | ¿Qué unidades de acopio tienen hoy, qué capacidad tiene cada una y qué ruta cubre?
INC-04 | Acceso digital del proveedor | Se quieren mensajes; se estimó 25 % con celular. | Porcentaje actual, smartphone, datos y canal preferido. | Crítico | ¿Cuántos proveedores tienen smartphone y qué canal sí revisan: app, WhatsApp, SMS o llamada?
INC-05 | Datos del proveedor | Nombre, DNI y celular están en planilla. | Campos obligatorios, códigos, estado, dirección y consentimiento. | Alto | ¿Qué campos exactos debe tener la ficha del proveedor y cuál lo identifica de forma única?
INC-06 | Zonas y rutas | Hay cuatro zonas y movilidad estacional. | Nombres, límites, paradas, reglas de cambio y responsables. | Alto | ¿Cuáles son las cuatro zonas/rutas y quién autoriza que un proveedor cambie de una a otra?
INC-07 | Medición en campo | Se registran litros; a veces se estima por tachos. | Instrumento oficial, unidad, decimales, mínimos/máximos y corrección. | Crítico | ¿Con qué instrumento se mide la leche y cuántos decimales deben registrarse?
INC-08 | Conciliación | Se desea comparar campo contra planta. | Método actual, tolerancia, responsable y acciones ante diferencia. | Crítico | ¿Qué diferencia entre lo registrado y lo recibido se considera aceptable y quién la resuelve?
INC-09 | Calidad | Se miden grasa, proteína, lactosa, densidad, temperatura, agua y pH. | Unidades, rangos, precisión, obligatoriedad, fórmula y equipo/protocolo. | Crítico | ¿Nos entregan la tabla oficial de parámetros, unidades y rangos aceptables de cada análisis?
INC-10 | Sanciones | Se menciona umbral 5 %, reincidencia, menor pago, retiro y capacitación. | Inclusión del 5 %, montos, periodo afectado, aprobador y excepciones. | Crítico | ¿Cuál es exactamente la medida para cada porcentaje y reincidencia, y quién la aprueba?
INC-11 | Precio de leche | El precio cambia por temporada/decisión. | Tipos de precio, fecha efectiva y autorización. | Crítico | ¿Quién fija el precio por litro, desde qué fecha rige y puede variar por proveedor o calidad?
INC-12 | Liquidación y pago | Semana jueves-miércoles y pago viernes en sobre. | Feriados, redondeo, anticipos, descuentos, firma y anulación. | Alto | ¿Qué fórmula y redondeo usan para el pago y qué hacen si el viernes es feriado o hay una corrección?
INC-13 | Eventos y asistencia | Hay reuniones generales e individuales y se desea asistencia. | Tipos, estados, convocados, método y responsables. | Medio | ¿Cómo quieren registrar asistencia y qué estados necesitan además de asistió/no asistió?
INC-14 | Producción y rendimiento | Se relacionan litros procesados y quesos obtenidos. | Productos, unidad/peso, lotes, fórmula y rendimiento esperado. | Crítico | ¿Qué datos anotan por lote y cómo calculan exactamente el rendimiento de cada tipo de queso?
INC-15 | Ventas y precios | Hay mayorista, proveedor y público; precios transcritos se contradicen. | Unidad de venta, lista vigente, descuentos, devolución y stock. | Crítico | ¿Podemos revisar la lista de precios y el formato actual de ventas por tipo de cliente?
INC-16 | Usuarios y permisos | Varios puestos intervienen en el proceso. | Usuarios web/móvil, aprobadores, permisos y recuperación de acceso. | Crítico | ¿Qué personas usarán el sistema y qué podrá consultar, registrar, corregir o aprobar cada una?
INC-17 | Offline y conflictos | La señal es inestable y se requiere sincronización. | Volumen offline, tiempo sin red, datos precargados y resolución de conflictos. | Crítico | ¿Cuántos días debe funcionar sin Internet y quién decide cuando dos registros entran en conflicto?
INC-18 | Sistemas y migración | Campo usa planillas y administración tendría datos sistematizados. | Sistema actual, formatos, propietario, exportación y datos históricos. | Crítico | ¿Qué sistema o archivos usan hoy y qué información histórica debe migrarse?
INC-19 | Reportes | Se requieren reportes y datos en tiempo real. | Columnas, filtros, gráficos, exportación, destinatarios y frecuencia. | Alto | ¿Qué reportes exactos necesita cada responsable y en qué formato los entrega?
INC-20 | Equipos e impresión | Existen Lactoscan e impresoras adaptadas; caudalímetro futuro. | Modelos, protocolos, conexión, driver y formato de impresión. | Medio | ¿Qué modelo y conexión usan los Lactoscan e impresoras, y pueden facilitarnos una muestra impresa?
INC-21 | Habilitación y aguas residuales | Se mencionó como problema de la planta/región. | Si debe formar parte del software y qué datos se registrarían. | Bajo para v0.1.0 | ¿El sistema debe registrar tratamiento de aguas residuales o se mantiene fuera de este proyecto?

## Componentes
COMPONENTES Y CLEAN ARCHITECTURE
Cliente-servidor describe la distribución; Clean Architecture organiza las dependencias internas.
Componente | Responsabilidad | Capa / ubicación | Requisitos
Identidad y acceso | Autenticación, roles, permisos y sesiones. | Aplicación + adaptadores | RF-34; RNF-03, RNF-04
Proveedores y rutas | Padrón, zonas, rutas, asignaciones e historial. | Dominio/aplicación | RF-01 a RF-05
Acopio | Registro por ruta/directo, planilla y totales. | Dominio/aplicación + móvil | RF-06 a RF-09
Recepción y conciliación | Volumen en planta, diferencia y resolución. | Dominio/aplicación | RF-10 a RF-13
Control de calidad | Análisis, parámetros, clasificación, incidencias y medidas. | Dominio/aplicación + adaptadores | RF-14 a RF-19
Liquidaciones y pagos | Semana, precios, cálculo, sobre y pago. | Dominio/aplicación | RF-20 a RF-24
Comunicaciones y eventos | Avisos, eventos, asistencia y seguimiento. | Aplicación + adaptadores | RF-25 a RF-27
Producción | Lotes, productos y rendimiento. | Dominio/aplicación | RF-28, RF-29
Ventas e inventario | Clientes, precios, existencias, ventas y despacho. | Dominio/aplicación | RF-30, RF-31
Reportes | Consultas consolidadas, filtros e indicadores. | Aplicación/adaptadores de consulta | RF-32, RF-33
Sincronización | Persistencia local, cola, idempotencia y conflictos. | Aplicación + infraestructura | RF-08, RF-09; RNF-01, RNF-02
Auditoría y configuración | Bitácora, catálogos, vigencias y parámetros. | Transversal mediante puertos | RF-35, RF-36; RNF-05

## Clean Architecture
DECISIÓN ARQUITECTÓNICA
Kotlin/Clean Architecture son restricciones; frameworks y hosting no se inventan.
Elemento | Responsabilidad / decisión | Estado / regla
Decisión académica | Kotlin en todo el proyecto + Clean Architecture en todo el sistema | Aceptada por equipo/docente
Distribución | Cliente-servidor con backend monolítico modular | Propuesta justificada
Dominio | Entidades, value objects, reglas puras; sin UI/BD/red/frameworks | Dependencias hacia adentro
Aplicación | Casos de uso y puertos de entrada/salida | Depende solo del dominio
Adaptadores | Controladores, DTO, mapeadores, repositorios, mensajería y dispositivos | Implementan/traducen puertos
Infraestructura | Web, móvil, servidor, BD, almacenamiento local, red, impresoras/equipos | Detalle reemplazable
Offline-first | Base local + cola + IDs idempotentes + versiones + conflictos visibles | Exigido por RNF-01/RNF-02
Pendiente | Frameworks Kotlin, BD, autenticación, canal, hosting, protocolos | ADR posteriores

## Configuración
GESTIÓN DE CONFIGURACIÓN Y LÍNEA BASE
v0.1.0 es una línea base documental propuesta. No se creó etiqueta Git ni PR.
ID | Elemento de configuración | Versión | Estado | Contenido
SCI-01 | docs/requerimientos.md | v0.1.0 | Incluido | RF, RNF, reglas, alcance y pendientes de esta reconstrucción.
SCI-02 | Ecolactea_Digital_Matriz_Integral_V2.xlsx | v0.1.0 | Incluido | Matriz, pruebas, trazabilidad, incertidumbres y checklist.
SCI-03 | docs/adr/ADR-001-estilo-arquitectonico.md | v0.1.0 | Incluido | Kotlin, Clean Architecture, cliente-servidor, monolito modular y offline-first.
SCI-04 | docs/plan-pruebas.md | v0.1.0 | Incluido | Plan preliminar y 34 casos diseñados/no ejecutados.
SCI-05 | docs/control-cambios/README.md | v0.1.0 | Incluido | Procedimiento RFC, impacto, CCB, implementación, verificación y cierre.
SCI-06 | docs/modelos/modelo-dominio.puml | v0.1.0 | Incluido | Modelo conceptual de clases; atributos exactos pendientes.
SCI-07 | docs/modelos/casos-de-uso.puml | v0.1.0 | Incluido | Actores y casos de uso principales.
SCI-08 | Código fuente Kotlin | No iniciado | Excluido de v0.1.0 | Se incluirá cuando existan módulos verificables.
SCI-09 | Migraciones y configuración de BD | No iniciado | Excluido de v0.1.0 | Motor y modelo físico pendientes.
SCI-10 | Manual de usuario y despliegue | No iniciado | Excluido de v0.1.0 | Se crea después del prototipo funcional.
SCI-11 | Transcripciones F1 y F2 | Original | Fuente protegida | No se modifican; evidencia primaria del levantamiento.

## Checklist
LISTA DE COTEJO FINAL
COMPLETO significa elaborado; no reemplaza revisión cruzada, ejecución de pruebas ni validación del cliente.
Elemento solicitado | Estado | Evidencia / archivo | Observación
Dos transcripciones comparadas | COMPLETO | F1/F2, hoja Fuentes y Comparación | Errores y contradicciones registrados.
Interesados y actores | COMPLETO | INT-01 a INT-12; ACT-01 a ACT-09 | Roles exactos aún deben validarse.
Procesos actuales/objetivo | COMPLETO | PR-01 a PR-12 | Se amplió a pagos, producción y ventas.
Reglas de negocio | COMPLETO | RN-01 a RN-26 | RN-04, RN-11 y RN-23 siguen pendientes.
Mínimo 15 RF | COMPLETO | 36 RF | 21 Must; 58.3 % de RF.
Mínimo 6 RNF | COMPLETO | 12 RNF | 5 Must; 41.7 % de RNF.
MoSCoW Must <= 60 % | COMPLETO | 26 Must de 48 = 54.2 % | Prioridad preliminar hasta aprobación del equipo/cliente.
Criterios de aceptación | COMPLETO | 48 criterios | Las métricas no confirmadas están marcadas.
Dos RNF arquitectónicamente significativos | COMPLETO | RNF-01, RNF-02 y RNF-09 | Offline, integridad y Clean Architecture.
ADR-001 | COMPLETO | docs/adr/ADR-001-estilo-arquitectonico.md | Clean/Kotlin aceptados; detalles de framework pendientes.
Plan y mínimo 10 pruebas | COMPLETO | 34 casos | Todos diseñados/no ejecutados.
Partición de equivalencia | COMPLETO | CP-01, CP-04, CP-10 y otros | Aplicada con clases válidas e inválidas.
Valores límite | COMPLETO | CP-02, CP-04, CP-14, CP-18, CP-20, CP-27, CP-30 | CP-14 bloqueado por regla del 5 %.
Trazabilidad | COMPLETO | Origen -> RN -> RF/RNF -> componente -> CP | Código aún no existe.
Elementos de configuración | COMPLETO | SCI-01 a SCI-11 | Diferencia incluido/excluido.
Línea base v0.1.0 | PARCIAL | Manifiesto preparado | No se creó etiqueta Git ni aprobación formal.
Control de cambios | COMPLETO | docs/control-cambios/README.md | No se inventaron solicitudes reales.
Revisión cruzada | PENDIENTE | Ninguna | Debe realizarla otro integrante.
Pull request aprobado | PENDIENTE | Ninguna | No autorizado en esta tarea.
Validación con la planta | PENDIENTE | INC-01 a INC-21 | Requiere próxima reunión y documentos reales.